## 00_Huong dan
Yuki Cold-Chain Management System (YCCMS) — Gói Estimation & Phân tích (LAB-1)
Khách: Công ty CP Logistics Lạnh Yuki (株式会社ユキ冷蔵ロジスティクス) ¦ Vendor: Sun* (Sun Asterisk) — Sun VN02 ¦ PL: Thanh Ta ¦ 2026-10-02 ¦ v1.0 (gói đề xuất LAB-1)
# | Sheet | Nội dung / Sản phẩm nộp
1 | 01_Cau hoi khach | Danh sách câu hỏi gửi khách (phân loại chặn báo giá / hỏi sau + giả định + ảnh hưởng estimate)
2 | 02_Function list | Nhóm chức năng mức hệ thống (14 nhóm)
3 | 03_Feature list | Tính năng cụ thể (59 feature), mỗi feature gắn đúng 1 function
4 | 04_Man hinh | Danh sách màn hình (43 màn hình) — đầu vào LAB-2/3
5 | 05_User stories | User stories cho tính năng cốt lõi (16 stories) + acceptance criteria
6 | 06_Estimate-WBS | Estimate effort + WBS theo tiền đề giả định (có công thức)
7 | 07_Cost sheet | Đội hình + chi phí (giả định đơn giá tham khảo)
8 | 08_Rui ro | Rủi ro sơ bộ (gồm bẫy đọc-hiểu nghiệp vụ Nhật)
GHI CHÚ ĐỌC-HIỂU NGHIỆP VỤ (bẫy đặc thù Nhật)
⚠ | Ngưỡng 3 dải nhiệt do công ty TỰ công bố | Thường/Mát/Đông: mỗi công ty logistics tự công bố ngưỡng riêng. KHÔNG suy theo chuẩn chung — ngưỡng phải cấu hình được theo cấu hình của Yuki.
⚠ | Hai loại 'hạn dùng' khác bản chất pháp lý | 賞味期限 (hạn NGON NHẤT / best-before) ≠ 消費期限 (hạn TIÊU THỤ AN TOÀN / use-by). Xử lý & cảnh báo khác nhau; cấu hình theo từng SKU.
⚠ | 日付逆転禁止 so theo LỊCH SỬ từng khách | Cấm giao lô có hạn dùng cũ hơn lô đã giao trước đó cho CÙNG một khách — so theo lịch sử giao dịch của từng khách, KHÔNG so tĩnh với ngày hôm nay.
⚠ | Quy tắc thương mại 1/3, 1/2 ≠ hạn dùng thực | 三分の一ルール: giao cho retailer trong 1/3 đầu hạn 賞味期限, bán trong 2/3. Đây là tập quán thương mại (納品期限/販売期限), KHÔNG phải thời hạn sử dụng thực tế. Một số retailer đã nới sang 1/2.
⚠ | Truy xuất nguồn gốc: chỉ GẠO & THỊT BÒ bắt buộc theo luật | 米トレーサビリティ法 (gạo) và 牛トレーサビリティ法 (thịt bò) bắt buộc; các mặt hàng khác chỉ khuyến khích. Không over-engineer truy xuất bắt buộc cho toàn bộ SKU.
⚠ | Ràng buộc giờ lái 2024 dễ bị bỏ sót khi thiết kế lập lịch | Lập lịch phải kiểm 960h/năm + 拘束時間 + 連続運転時間 + nghỉ giữa ca. Bỏ sót = lịch vi phạm luật.
| Chú thích màu | Ô NỀN VÀNG = ô nhập liệu (giả định có thể chỉnh); chữ XANH = input; chữ đen = công thức.

## 01_Cau hoi khach
Deliverable 1 — Danh sách câu hỏi gửi khách
Phân biệt câu hỏi CHẶN BÁO GIÁ vs HỎI SAU; mỗi câu kèm giả định đang dùng và ảnh hưởng estimate.
ID | Chủ đề | Câu hỏi gửi khách | Loại | Giả định hiện tại (nếu khách chưa trả lời) | Ảnh hưởng tới estimate nếu đáp án khác
Q-01 | Phạm vi lập lịch | Hệ thống chỉ cần KIỂM TRA ràng buộc giờ lái (960h/拘束/連続運転) hay cần TỐI ƯU tuyến tự động (routing optimization)? | Chặn báo giá | Giả định: chỉ kiểm tra ràng buộc + gán tuyến thủ công; tối ưu tuyến là Phase 2. | Tối ưu tuyến tự động tăng ~25–40 MD và cần thư viện/solver → đội giá rõ rệt.
Q-02 | Tích hợp data logger | Dữ liệu nhiệt độ lấy qua API thiết bị hay chỉ file CSV? Có bao nhiêu loại logger/định dạng? | Chặn báo giá | Giả định: import CSV 1 định dạng chuẩn hóa được. | Nhiều định dạng / API realtime → +8–20 MD cho adapter & hạ tầng.
Q-03 | Tích hợp đơn hàng | Đơn từ retailer nhập tay, qua CSV, hay qua EDI? Nếu EDI thì chuẩn nào (流通BMS…)? | Chặn báo giá | Giả định: nhập tay + import CSV; EDI là tùy chọn Phase 2. | EDI thật (mapping từng retailer) → +15–40 MD tùy số đối tác.
Q-04 | Hạ tầng triển khai | Cloud (được phép?) hay bắt buộc on-premise? Có ràng buộc lưu dữ liệu trong nước Nhật? | Chặn báo giá | Giả định: cloud (vùng Nhật), được phép. | On-prem → +chi phí hạ tầng/vận hành & thời gian setup.
Q-05 | Quy tắc 1/3 – 1/2 | Mỗi retailer áp quy tắc 1/3 hay 1/2 khác nhau? Cần cấu hình theo từng khách/SKU không? | Chặn báo giá | Giả định: cấu hình theo khách + nhóm hàng (mặc định 1/3). | Nếu quy tắc phức tạp theo SKU×khách → +5–8 MD cho cấu hình & kiểm thử.
Q-06 | Phạm vi truy xuất | Ngoài gạo & thịt bò (bắt buộc), Yuki muốn truy xuất tùy chọn cho nhóm nào? | Hỏi sau | Giả định: bắt buộc cho gạo/bò; tùy chọn cho thịt/cá. | Mở rộng truy xuất toàn bộ SKU → +5–10 MD.
Q-07 | Di trú dữ liệu | Khối lượng & chất lượng dữ liệu Excel/phần mềm cũ? Có cần migrate lịch sử giao (phục vụ 日付逆転) không? | Chặn báo giá | Giả định: migrate master + tồn hiện tại + 6–12 tháng lịch sử giao. | Dữ liệu bẩn / lịch sử dài → +5–15 MD làm sạch & đối soát.
Q-08 | Ngân sách & timeline | Khoảng ngân sách và mốc go-live mong muốn (tránh/đón mùa cao điểm T12)? | Chặn báo giá | Giả định: go-live trước T12; phân kỳ Phase 1/2. | Timeline gấp → tăng đội hình/chi phí hoặc giảm phạm vi Phase 1.
Q-09 | Thiết bị kho | Nhân viên kho dùng máy tính, máy quét mã vạch/handy terminal hay tablet? Có cần offline? | Chặn báo giá | Giả định: web responsive + máy quét USB/Bluetooth; không offline. | App handy-terminal/offline-sync riêng → +20–35 MD.
Q-10 | Ghi chép HACCP | Yuki đã có bộ CCP/biểu mẫu HACCP chuẩn hóa chưa, hay cần tư vấn thiết kế biểu mẫu? | Hỏi sau | Giả định: Yuki cung cấp bộ CCP; hệ thống số hóa theo mẫu. | Tư vấn/thiết kế HACCP từ đầu → +BA effort.
Q-11 | Vai trò & phân quyền | Có bao nhiêu nhóm vai trò (kho, giao vận, QA/HACCP, quản lý, admin)? | Hỏi sau | Giả định: 5 vai trò. | Nhiều vai trò/ma trận quyền phức tạp → +3–6 MD.
Q-12 | Ngôn ngữ | Giao diện chỉ tiếng Nhật, hay cần song ngữ JP/EN (và tài liệu)? | Hỏi sau | Giả định: JP là chính, EN tùy chọn. | Đa ngôn ngữ đầy đủ → +3–6 MD i18n & QA.
Q-13 | Báo cáo | Danh mục báo cáo bắt buộc nộp cơ quan/đối tác (HACCP, nhiệt độ, truy xuất) gồm những gì? | Hỏi sau | Giả định: bộ báo cáo chuẩn (nhập/xuất/tồn, HACCP, nhiệt độ, truy xuất, giờ lái). | Báo cáo tùy biến nhiều → +MD theo số lượng.
Q-14 | Xe & dải nhiệt | Xe có phân loại theo dải nhiệt (xe đông/mát)? Cần kiểm tra khớp dải nhiệt hàng↔xe khi gán không? | Hỏi sau | Giả định: có; kiểm tra khớp dải nhiệt khi gán xe. | Ràng buộc đa dải nhiệt/xe nhiều khoang → +3–5 MD.
Q-15 | SSO / tài khoản | Có yêu cầu SSO (Azure AD/Google) hay quản lý tài khoản nội bộ là đủ? | Hỏi sau | Giả định: tài khoản nội bộ. | SSO/SAML → +3–5 MD.
Q-16 | Vận hành & bảo trì | Có cần Sun* vận hành/bảo trì (SLA, trực) sau go-live không? | Hỏi sau | Giả định: bảo hành 2 tháng + gói bảo trì tùy chọn. | SLA 24/7 → chi phí vận hành định kỳ riêng.

## 02_Function list
Deliverable 2 — Function list (nhóm chức năng mức hệ thống)
14 nhóm chức năng theo đúng phạm vi đề.
ID | Nhóm chức năng | Mục đích / phạm vi
F01 | Quản lý danh mục & master | Nhà cung cấp, khách/điểm giao, xe, tài xế, tuyến, nhóm hàng.
F02 | Quản lý kho 3 dải nhiệt & vị trí | Cấu hình dải nhiệt (tự công bố), ngưỡng, sơ đồ vị trí/kệ theo khu.
F03 | Sản phẩm, lô & hạn dùng | SKU, lô, 2 loại hạn (賞味/消費), cấu hình quy tắc 1/3–1/2, cờ truy xuất bắt buộc.
F04 | Nhập kho & kiểm hàng (Inbound) | Phiếu nhập, kiểm & ghi nhiệt lúc nhận, ghi lô/hạn, gợi ý vị trí lưu.
F05 | Xuất kho & kiểm soát giao hàng (Outbound) | Đơn xuất, FIFO, chặn 日付逆転, cảnh báo 1/3, ghi nhiệt khi giao, phiếu xuất.
F06 | Quản lý tồn kho | Tồn theo SKU/lô/vị trí/dải nhiệt, cảnh báo cận hạn, kiểm kê, điều chuyển.
F07 | Giám sát nhiệt độ & chuỗi lạnh | Import CSV logger, dashboard nhiệt, cảnh báo lệch ngưỡng & nhật ký sự cố.
F08 | Tuân thủ HACCP & ghi chép | CCP, biểu mẫu, nhật ký, báo cáo tuân thủ, hành động khắc phục.
F09 | Truy xuất nguồn gốc | Truy vết xuôi/ngược; báo cáo bắt buộc gạo & thịt bò; tùy chọn SKU khác.
F10 | Lập lịch giao hàng ràng buộc giờ lái | Tạo lịch/tuyến, kiểm ràng buộc 2024 (960h/拘束/連続運転), cảnh báo, gán xe/tài xế, POD.
F11 | Khách hàng & lịch sử giao dịch | Hồ sơ khách, lịch sử giao (phục vụ 日付逆転), quy tắc riêng theo khách.
F12 | Báo cáo & phân tích | Nhập/xuất/tồn, hao hụt/hết hạn, báo cáo tuân thủ, dashboard vận hành.
F13 | Quản trị hệ thống & phân quyền | Người dùng, vai trò, audit log, cấu hình tham số, đa ngôn ngữ.
F14 | Tích hợp & nhập/xuất dữ liệu | Import đơn CSV/EDI, nhập/xuất master Excel/CSV, API nội bộ.

## 03_Feature list
Deliverable 3 — Feature list
59 tính năng; mỗi feature gắn đúng 1 function (cột Func). Ưu tiên theo MoSCoW. Ghi chú đánh dấu BẪY nghiệp vụ.
Feature ID | Func | Tên tính năng | Mô tả | Ưu tiên | Ghi chú
FE-01-01 | F01 | Quản lý nhà cung cấp | CRUD nhà cung cấp, thông tin liên hệ, mặt hàng cung cấp. | Must
FE-01-02 | F01 | Quản lý khách & điểm giao | CRUD khách/điểm giao, địa chỉ, khung giờ nhận. | Must
FE-01-03 | F01 | Danh mục nhóm hàng & ĐVT | Nhóm hàng, đơn vị tính, quy cách. | Should
FE-01-04 | F01 | Quản lý xe & tài xế | CRUD xe (dải nhiệt, tải trọng), tài xế (giấy phép, giờ lái tích lũy). | Must | Nền cho F10
FE-01-05 | F01 | Quản lý tuyến giao mặc định | Định nghĩa tuyến, điểm dừng, thời gian chuẩn. | Should
FE-02-01 | F02 | Cấu hình dải nhiệt & ngưỡng | 3 dải nhiệt + ngưỡng do Yuki tự công bố, cấu hình được. | Must | BẪY: không suy theo chuẩn chung
FE-02-02 | F02 | Sơ đồ vị trí/kệ theo khu nhiệt | Quản lý vị trí lưu trữ theo khu nhiệt. | Must
FE-02-03 | F02 | Quy tắc bảo quản nhóm hàng ↔ dải nhiệt | Gán nhóm hàng với dải nhiệt hợp lệ. | Should
FE-03-01 | F03 | Quản lý sản phẩm (SKU) | CRUD SKU, nhóm hàng, quy cách, dải nhiệt bảo quản. | Must
FE-03-02 | F03 | Cấu hình loại hạn dùng theo SKU | Chọn 賞味期限 hoặc 消費期限 cho từng SKU; hành vi cảnh báo khác nhau. | Must | BẪY: 2 loại hạn
FE-03-03 | F03 | Quản lý lô & ngày SX/hạn | Lô, ngày sản xuất, hạn dùng, truy nguồn cung. | Must
FE-03-04 | F03 | Cấu hình quy tắc giao 1/3–1/2 | Theo khách/SKU; tính 納品期限/販売期限 từ hạn 賞味期限. | Must | BẪY: tập quán ≠ hạn thực
FE-03-05 | F03 | Cờ truy xuất bắt buộc (gạo/bò) | Đánh dấu SKU thuộc diện 米/牛トレーサビリティ法. | Must | BẪY: chỉ gạo/bò bắt buộc
FE-04-01 | F04 | Ghi phiếu nhập | Tạo phiếu nhập từ nhà cung cấp, đối chiếu đơn đặt. | Must
FE-04-02 | F04 | Kiểm & ghi nhiệt độ lúc nhận | Đo & ghi nhiệt hàng khi nhận; so ngưỡng dải nhiệt. | Must | Chuỗi lạnh
FE-04-03 | F04 | Ghi lô/hạn/số lượng khi nhập | Nhập lô, hạn, số lượng; sinh tồn theo lô. | Must
FE-04-04 | F04 | Gợi ý vị trí lưu theo dải nhiệt | Đề xuất vị trí phù hợp khu nhiệt. | Should
FE-04-05 | F04 | Cảnh báo nhập sai dải nhiệt/không đạt nhiệt | Chặn/cảnh báo khi nhiệt vượt ngưỡng hoặc sai khu. | Should
FE-05-01 | F05 | Tiếp nhận đơn xuất | Nhập tay/CSV đơn từ retailer. | Must
FE-05-02 | F05 | Gợi ý lấy hàng theo FIFO | Đề xuất lô theo vào trước ra trước / cận hạn trước. | Must | Lõi
FE-05-03 | F05 | Chặn 日付逆転 | So hạn lô định giao với lịch sử giao của CÙNG khách; chặn nếu cũ hơn. | Must | BẪY LÕI: so lịch sử khách
FE-05-04 | F05 | Cảnh báo vi phạm quy tắc 1/3–1/2 | Cảnh báo khi quá 納品期限 theo tập quán của khách. | Must | BẪY: tập quán
FE-05-05 | F05 | Kiểm & ghi nhiệt độ khi xuất/giao | Ghi nhiệt lúc xuất/giao; lưu vết chuỗi lạnh. | Must
FE-05-06 | F05 | Phiếu xuất & packing list | Sinh phiếu xuất/giao, packing list, nhãn. | Must
FE-06-01 | F06 | Tồn kho theo SKU/lô/vị trí/dải nhiệt | Xem tồn đa chiều, theo thời gian thực. | Must
FE-06-02 | F06 | Cảnh báo cận hạn theo loại hạn | Ngưỡng cảnh báo khác nhau cho 賞味/消費. | Must | BẪY liên quan
FE-06-03 | F06 | Kiểm kê & điều chỉnh | Stocktake, chênh lệch, điều chỉnh có lý do. | Should
FE-06-04 | F06 | Điều chuyển nội bộ giữa khu nhiệt | Chuyển vị trí/khu; ghi vết. | Could
FE-07-01 | F07 | Import dữ liệu nhiệt độ (CSV) | Nạp CSV logger định kỳ, chuẩn hóa theo khu/thời gian. | Must
FE-07-02 | F07 | Dashboard giám sát nhiệt độ | Biểu đồ nhiệt theo khu/khoảng thời gian. | Must
FE-07-03 | F07 | Cảnh báo lệch ngưỡng & nhật ký sự cố | Phát hiện vượt ngưỡng, ghi sự cố & thông báo. | Must
FE-08-01 | F08 | Thiết lập CCP & biểu mẫu ghi chép | Định nghĩa điểm kiểm soát tới hạn & form. | Must
FE-08-02 | F08 | Ghi nhật ký HACCP | Ghi nhiệt độ, vệ sinh, kiểm tra theo biểu mẫu & lịch. | Must
FE-08-03 | F08 | Báo cáo tuân thủ & lưu vết HACCP | Xuất báo cáo, lưu vết không sửa (tamper-evident). | Must
FE-08-04 | F08 | Hành động khắc phục khi lệch CCP | Ghi nhận & theo dõi corrective action. | Should
FE-09-01 | F09 | Truy vết xuôi | Nhà cung cấp/lô → đơn giao/khách. | Must
FE-09-02 | F09 | Truy vết ngược | Đơn giao/khách → lô → nhà cung cấp. | Must
FE-09-03 | F09 | Báo cáo truy xuất bắt buộc gạo & thịt bò | Đáp ứng 米/牛トレーサビリティ法. | Must | BẪY: bắt buộc
FE-09-04 | F09 | Truy xuất tùy chọn SKU khác | Bật/tắt theo nhóm; không bắt buộc. | Should
FE-10-01 | F10 | Tạo lịch giao theo đơn & tuyến | Lập lịch giao, gom đơn theo tuyến/ngày. | Must
FE-10-02 | F10 | Kiểm ràng buộc giờ lái 2024 | 960h/năm, 拘束時間, 連続運転時間, nghỉ giữa ca. | Must | LÕI 2024
FE-10-03 | F10 | Cảnh báo/chặn lịch vi phạm giờ lái | Hiển thị vi phạm & chặn chốt lịch. | Must | LÕI 2024
FE-10-04 | F10 | Gán xe/tài xế & khớp dải nhiệt | Gán nguồn lực; kiểm tải trọng & dải nhiệt xe↔hàng. | Should
FE-10-05 | F10 | Tối ưu tuyến tự động (routing) | Tối ưu thứ tự điểm/tuyến theo ràng buộc. | Could | SCOPE: cần xác nhận (Q-01)
FE-10-06 | F10 | Theo dõi giao & xác nhận (POD) | Trạng thái giao, bằng chứng giao hàng. | Should
FE-11-01 | F11 | Hồ sơ khách & điểm giao | Thông tin khách, khung giờ, ràng buộc riêng. | Must
FE-11-02 | F11 | Lịch sử giao hàng theo khách | Lưu & tra cứu lịch sử giao (nền cho 日付逆転). | Must | Hỗ trợ BẪY lõi
FE-11-03 | F11 | Cấu hình quy tắc riêng theo khách | 1/3 vs 1/2, dải nhiệt, khung giờ nhận. | Should
FE-12-01 | F12 | Báo cáo nhập/xuất/tồn | Báo cáo vận hành cơ bản theo kỳ. | Must
FE-12-02 | F12 | Báo cáo hao hụt/hết hạn (food loss) | Thống kê hàng hết hạn/hủy. | Should
FE-12-03 | F12 | Báo cáo tuân thủ | HACCP, nhiệt độ, giờ lái, truy xuất. | Must
FE-12-04 | F12 | Dashboard tổng quan vận hành | KPI nhập/xuất/tồn/cảnh báo. | Should
FE-13-01 | F13 | Người dùng & phân quyền theo vai trò | RBAC theo vai trò nghiệp vụ. | Must
FE-13-02 | F13 | Audit log | Ghi vết thao tác (hỗ trợ HACCP & truy xuất). | Must
FE-13-03 | F13 | Cấu hình hệ thống & tham số | Tham số nghiệp vụ, ngưỡng cảnh báo. | Should
FE-13-04 | F13 | Đa ngôn ngữ JP/EN | i18n giao diện. | Should
FE-14-01 | F14 | Import đơn CSV/EDI | Nạp đơn từ retailer (CSV; EDI tùy chọn). | Should | Q-03
FE-14-02 | F14 | Nhập/xuất master Excel/CSV | Import/export danh mục. | Should
FE-14-03 | F14 | API nội bộ | API dữ liệu nhiệt độ/đơn cho tích hợp. | Could

## 04_Man hinh
Deliverable 4 — Danh sách màn hình
43 màn hình suy từ feature list; đầu vào trực tiếp cho LAB-2/3. Cột 'Độ PT' (S/M/C) dùng để ước lượng ở sheet 06.
SCR ID | Tên màn hình | Func | Actor | Loại | Độ PT | Ưu tiên | Ghi chú
SCR-00 | Đăng nhập | F13 | Tất cả | Form | S | Must
SCR-01 | Dashboard tổng quan vận hành | F12 | Quản lý | Dashboard | C | Should | KPI + cảnh báo
SCR-02 | Danh sách nhà cung cấp | F01 | Admin/BA | List | S | Must
SCR-03 | Danh sách khách & điểm giao | F01 | Admin | List | S | Must
SCR-04 | Quản lý xe & tài xế | F01 | Giao vận | List+Form | M | Must
SCR-05 | Quản lý tuyến giao | F01 | Giao vận | List+Form | M | Should
SCR-06 | Danh mục nhóm hàng/ĐVT | F01 | Admin | List | S | Should
SCR-07 | Cấu hình dải nhiệt & ngưỡng | F02 | Admin/QA | Form | M | Must | BẪY ngưỡng tự công bố
SCR-08 | Sơ đồ vị trí kho | F02 | Kho | List+Form | M | Must
SCR-09 | Danh sách sản phẩm (SKU) | F03 | Admin/BA | List | S | Must
SCR-10 | Chi tiết & cấu hình SKU | F03 | Admin/QA | Form | C | Must | Loại hạn + quy tắc 1/3 + cờ truy xuất
SCR-11 | Quản lý lô & hạn dùng | F03 | Kho | List+Form | M | Must
SCR-12 | Danh sách phiếu nhập | F04 | Kho | List | S | Must
SCR-13 | Tạo & kiểm phiếu nhập | F04 | Kho | Form | M | Must | Ghi nhiệt/lô/hạn
SCR-14 | Gợi ý vị trí lưu | F04 | Kho | Detail | S | Should
SCR-15 | Danh sách đơn xuất | F05 | Kho/Giao vận | List | S | Must
SCR-16 | Lấy hàng FIFO & kiểm tra giao | F05 | Kho | Form | C | Must | FIFO + 日付逆転 + 1/3 (LÕI)
SCR-17 | Phiếu xuất & packing list | F05 | Kho | Detail | M | Must
SCR-18 | Ghi nhiệt khi xuất/giao | F05 | Giao vận | Form | S | Must
SCR-19 | Tồn kho (SKU/lô/vị trí) | F06 | Kho/Quản lý | List | M | Must
SCR-20 | Cảnh báo cận hạn | F06 | QA/Kho | List | S | Must | Theo loại hạn
SCR-21 | Kiểm kê & điều chỉnh | F06 | Kho | Form | M | Should
SCR-22 | Import CSV nhiệt độ | F07 | QA | Form | S | Must
SCR-23 | Dashboard giám sát nhiệt độ | F07 | QA/Quản lý | Dashboard | C | Must
SCR-24 | Nhật ký cảnh báo nhiệt | F07 | QA | List | S | Must
SCR-25 | Cấu hình CCP & biểu mẫu | F08 | QA/HACCP | Form | M | Must
SCR-26 | Ghi nhật ký HACCP | F08 | QA/Kho | Form | M | Must
SCR-27 | Báo cáo tuân thủ HACCP | F08 | QA/Quản lý | Report | C | Must | Lưu vết
SCR-28 | Hành động khắc phục | F08 | QA | Form | M | Should
SCR-29 | Truy vết nguồn gốc (xuôi/ngược) | F09 | QA/Quản lý | Detail | C | Must
SCR-30 | Báo cáo truy xuất gạo/bò | F09 | QA | Report | M | Must | Bắt buộc luật
SCR-31 | Lập lịch giao & gán tuyến | F10 | Giao vận | Form | C | Must
SCR-32 | Bảng kiểm ràng buộc giờ lái | F10 | Giao vận | Detail | C | Must | LÕI 2024
SCR-33 | Theo dõi giao hàng & POD | F10 | Giao vận | List | M | Should
SCR-34 | Hồ sơ khách & quy tắc riêng | F11 | Admin/Sales | Form | M | Must | 1/3 vs 1/2
SCR-35 | Lịch sử giao theo khách | F11 | Giao vận/QA | List | M | Must | Nền 日付逆転
SCR-36 | Trung tâm báo cáo | F12 | Quản lý | Report | M | Must
SCR-37 | Báo cáo tuân thủ (tổng hợp) | F12 | QA/Quản lý | Report | M | Must | HACCP/nhiệt/giờ lái
SCR-38 | Quản lý người dùng & quyền | F13 | Admin | List+Form | M | Must
SCR-39 | Cấu hình hệ thống | F13 | Admin | Form | M | Should
SCR-40 | Audit log | F13 | Admin | List | S | Must
SCR-41 | Nhập đơn CSV/EDI | F14 | Admin/Giao vận | Form | M | Should
SCR-42 | Nhập/xuất master | F14 | Admin | Form | M | Should
Độ PT: | S = đơn giản (list/CRUD cơ bản) | M = trung bình (form/validation/detail) | C = phức tạp (logic/dashboard/engine)

## 05_User stories
Deliverable 5 — User stories (tính năng cốt lõi)
Mẫu: Là <ai> / tôi muốn <gì> / để <mục đích>. Acceptance criteria dạng Given-When-Then cho các điểm nghiệp vụ đặc thù.
ID | Là (actor) | Tôi muốn | Để mà | Acceptance criteria | Feature | Ưu tiên
US-01 | Nhân viên kho | được hệ thống gợi ý lô lấy hàng theo FIFO/cận hạn trước | giảm hàng tồn quá hạn và lấy đúng thứ tự | • Khi tạo lệnh lấy hàng cho 1 SKU, hệ thống đề xuất lô có hạn gần nhất còn đủ số lượng • Nếu nhân viên chọn lô khác lô đề xuất, hệ thống yêu cầu lý do & ghi vết • Lô đã khóa/hết hạn không xuất hiện trong gợi ý | FE-05-02 | Must
US-02 | Nhân viên kho / Giao vận | bị CHẶN khi định giao lô có hạn cũ hơn lô đã giao trước đó cho cùng khách | không vi phạm 日付逆転禁止 | • Given khách K đã nhận lô có hạn 2026-10-20; When chọn giao cho K lô hạn 2026-10-15; Then hệ thống CHẶN và báo vi phạm 日付逆転 • So sánh dựa trên LỊCH SỬ GIAO của từng khách, không so với ngày hôm nay • Trường hợp ngoại lệ chỉ được duyệt bởi vai trò quản lý và ghi audit log | FE-05-03, FE-11-02 | Must
US-03 | Nhân viên giao vận | được cảnh báo khi lô vượt 納品期限 theo quy tắc 1/3 (hoặc 1/2) của khách | giao đúng tập quán thương mại của từng retailer | • Hệ thống tính 納品期限 = ngày SX + 1/3 (hoặc 1/2) khoảng 賞味期限 theo cấu hình khách • Khi lô đã quá 納品期限 nhưng CÒN hạn dùng thực, hệ thống CẢNH BÁO (không chặn cứng) và nêu rõ 'tập quán, không phải hạn thực' • Quy tắc 1/3 hay 1/2 lấy theo cấu hình từng khách | FE-05-04, FE-03-04, FE-11-03 | Must
US-04 | Quản trị viên / QA | cấu hình mỗi SKU dùng 賞味期限 hay 消費期限 | hệ thống áp đúng hành vi cảnh báo theo bản chất pháp lý | • Mỗi SKU chọn đúng 1 loại hạn • SKU 消費期限 (use-by) có ngưỡng cảnh báo cận hạn chặt hơn và không áp quy tắc 1/3 kiểu 賞味期限 • Thay đổi loại hạn được ghi audit log | FE-03-02 | Must
US-05 | Nhân viên QA | nhận cảnh báo cận hạn với ngưỡng khác nhau theo loại hạn | ưu tiên xử lý hàng 消費期限 trước | • Danh sách cận hạn lọc theo loại hạn & khu nhiệt • Ngưỡng ngày cảnh báo cấu hình riêng cho 賞味/消費 | FE-06-02 | Must
US-06 | Quản trị viên | cấu hình ngưỡng 3 dải nhiệt theo công bố của Yuki | hệ thống kiểm nhiệt theo đúng chuẩn công ty, không theo chuẩn chung | • Nhập được ngưỡng min/max cho từng dải (Thường/Mát/Đông) và theo nhóm SKU đặc biệt • Mọi kiểm tra nhiệt (nhập/xuất/giám sát) dùng ngưỡng cấu hình này | FE-02-01 | Must
US-07 | Nhân viên kho | ghi nhiệt độ hàng khi nhận và được cảnh báo nếu vượt ngưỡng | bảo đảm chuỗi lạnh ngay từ khâu nhập | • Bắt buộc nhập nhiệt khi tạo phiếu nhập • Nếu nhiệt vượt ngưỡng dải nhiệt → cảnh báo & yêu cầu xử lý/ghi chú | FE-04-02 | Must
US-08 | Nhân viên QA | import CSV nhiệt độ từ data logger và nhận cảnh báo khi lệch ngưỡng | giám sát chuỗi lạnh liên tục phục vụ HACCP | • Import CSV định kỳ, báo lỗi dòng sai định dạng • Sinh cảnh báo & nhật ký sự cố khi nhiệt vượt ngưỡng theo khu/thời gian | FE-07-01, FE-07-03 | Must
US-09 | Nhân viên QA/HACCP | ghi nhật ký HACCP theo biểu mẫu và xuất báo cáo tuân thủ | đáp ứng nghĩa vụ ghi chép bắt buộc từ 6/2021 | • Ghi nhật ký theo CCP & lịch; không cho sửa sau khi chốt (lưu vết) • Xuất báo cáo tuân thủ theo kỳ; mọi thay đổi có audit log | FE-08-02, FE-08-03, FE-13-02 | Must
US-10 | Nhân viên QA | truy xuất bắt buộc cho gạo & thịt bò | tuân thủ 米/牛トレーサビリティ法 | • SKU gạo/bò bắt buộc có thông tin truy xuất đầy đủ mới cho nhập/xuất • Xuất được báo cáo truy xuất theo định dạng luật yêu cầu | FE-03-05, FE-09-03 | Must
US-11 | Quản lý | truy vết xuôi & ngược một lô bất kỳ | xử lý thu hồi/sự cố nhanh | • Từ lô → ra mọi đơn giao/khách đã nhận (xuôi) • Từ đơn giao/khách → ra lô & nhà cung cấp (ngược) | FE-09-01, FE-09-02 | Must
US-12 | Nhân viên giao vận | được hệ thống kiểm ràng buộc giờ lái khi lập lịch | lịch không vi phạm quy định 2024 | • Kiểm 960h/năm tích lũy của tài xế, 拘束時間/ca, 連続運転時間, nghỉ giữa ca • Lịch vi phạm bị cảnh báo rõ ràng và chặn chốt cho đến khi điều chỉnh • Hiển thị giờ lái còn lại của từng tài xế | FE-10-02, FE-10-03 | Must
US-13 | Nhân viên giao vận | tạo lịch giao, gán xe/tài xế khớp dải nhiệt & tải trọng | điều phối giao hàng hiệu quả & an toàn chuỗi lạnh | • Gom đơn theo tuyến/ngày; gán xe/tài xế • Cảnh báo nếu dải nhiệt xe không khớp hàng hoặc quá tải trọng | FE-10-01, FE-10-04 | Should
US-14 | Quản lý | xem lịch sử giao theo từng khách | làm cơ sở cho kiểm tra 日付逆転 và chăm sóc khách | • Lọc lịch sử giao theo khách/SKU/khoảng thời gian • Mỗi dòng gồm lô, hạn dùng, ngày giao | FE-11-02 | Must
US-15 | Admin/Sales | cấu hình quy tắc riêng theo khách (1/3 vs 1/2, dải nhiệt, khung giờ) | áp đúng yêu cầu từng retailer | • Cấu hình lưu theo khách và được các nghiệp vụ xuất/giao áp dụng • Thay đổi có hiệu lực cho đơn mới, ghi audit log | FE-11-03, FE-03-04 | Should
US-16 | Admin | xem audit log mọi thao tác quan trọng | phục vụ HACCP, truy xuất & kiểm soát nội bộ | • Ghi lại ai/khi nào/thay đổi gì với dữ liệu nhạy cảm (hạn, lịch, nhiệt, cấu hình) • Lọc & xuất audit log theo đối tượng/thời gian | FE-13-02 | Must

## 06_Estimate-WBS
Deliverable 6 — Estimate effort + WBS (theo tiền đề giả định)
Đơn vị: MD (man-day, 8h). Build suy từ danh sách màn hình (sheet 04) + hạng mục engine. Ô nền vàng = giả định chỉnh được.
A. Đơn giá theo độ phức tạp màn hình (MD/màn hình) — ô vàng chỉnh được
Độ PT | Mô tả | Đơn giá (MD) | Số màn hình | Thành tiền (MD)
S | Đơn giản | 2.5 | 13 | 32.5
M | Trung bình | 4.5 | 22 | 99
C | Phức tạp | 9 | 8 | 72
| Cộng Build theo màn hình |  | 43 | 203.5
B. Hạng mục engine / xử lý phi-màn-hình
ID | Hạng mục | Function |  | MD
ENG-01 | Logic FIFO + 日付逆転 (so lịch sử khách) | F05/F11 |  | 12
ENG-02 | Engine kiểm ràng buộc giờ lái 2024 (960h/拘束/連続運転) | F10 |  | 18
ENG-03 | Import & chuẩn hóa CSV data logger + cảnh báo | F07 |  | 8
ENG-04 | Engine truy xuất xuôi/ngược + báo cáo gạo/bò | F09 |  | 10
ENG-05 | Cấu hình & áp quy tắc hạn dùng (2 loại) + 1/3,1/2 | F03/F05 |  | 8
ENG-06 | HACCP record & report engine (lưu vết) | F08 |  | 8
ENG-07 | Framework thông báo/cảnh báo | F06/F07 |  | 5
ENG-08 | Di trú dữ liệu (Excel/phần mềm cũ) | F14 |  | 12
ENG-09 | Nền Auth/RBAC/Audit log | F13 |  | 8
ENG-10 | Tích hợp đơn CSV (EDI tùy chọn Phase 2) | F14 |  | 8
| Cộng Engine |  |  | 97
C. WBS — các pha khác (ngoài build)
Mã | Pha / hoạt động |  |  | MD
P1 | Phân tích yêu cầu / BA (requirement definition) |  |  | 22
P2 | Thiết kế cơ bản / basic design (DB, kiến trúc, màn hình tổng) |  |  | 26
P5 | Integration test |  |  | 18
P6 | System test |  |  | 22
P7 | Hỗ trợ UAT |  |  | 12
P8 | Hạ tầng / DevOps / CI-CD / môi trường |  |  | 14
| Cộng các pha khác |  |  | 114
D. Tổng hợp effort (Phase 1 — v1)
Build (màn hình + engine) |  |  |  | 300.5
Thiết kế + Test + Hạ tầng (các pha khác) |  |  |  | 114
Cộng lõi (core) |  |  |  | 414.5
PM / PMO (×15% core) |  | 15% |  | 62.175
Cộng (core + PM) |  |  |  | 476.675
Dự phòng / contingency (×10%) |  | 10% |  | 47.6675
TỔNG EFFORT (Phase 1 — v1) |  |  |  | 524.3425
Quy đổi ≈ người-tháng (÷20 MD) |  |  |  | 26.2171
E. Tùy chọn Phase 2 (chỉ định hướng — KHÔNG nằm trong tổng Phase 1)
| Tối ưu tuyến tự động (routing optimization) |  |  | 25–40
| Tích hợp EDI retailer (mapping từng đối tác) |  |  | 15–40
| App handy-terminal / offline-sync |  |  | 20–35
| API nội bộ mở rộng / tích hợp realtime |  |  | 8–15
| Truy xuất mở rộng toàn bộ SKU |  |  | 5–10
F. Tiền đề / giả định của estimate
• Phạm vi v1 theo function/feature/màn hình ở deliverable 2–4; feature 'Could' (routing optimization, API, điều chuyển) xếp Phase 2.
• Chỉ KIỂM TRA ràng buộc giờ lái + gán tuyến thủ công (chưa tối ưu tuyến tự động) — xem Q-01.
• Tích hợp nhiệt độ qua CSV 1 định dạng; đơn hàng nhập tay + CSV; EDI là Phase 2 — Q-02, Q-03.
• Triển khai cloud (vùng Nhật) — Q-04. On-prem sẽ đánh giá lại.
• Web responsive + máy quét mã vạch; không có app handy-terminal/offline — Q-09.
• 1 MD = 1 người-ngày (8h). Màn hình S/M/C = 2.5 / 4.5 / 9.0 MD (đã gồm detailed design + code + unit test).
• Di trú: master + tồn hiện tại + 6–12 tháng lịch sử giao (cho 日付逆転) — Q-07.
• Yuki cung cấp bộ CCP/biểu mẫu HACCP; Sun* số hóa — Q-10.
• Chưa gồm chi phí license bên thứ ba (nếu có) và phần cứng kho.
• Bảo hành 2 tháng sau go-live; gói bảo trì/vận hành báo giá riêng — Q-16.

## 07_Cost sheet
Deliverable — Cost sheet (đội hình + chi phí)
Tổng MD lấy từ sheet 06. Đơn giá ¥/MD là GIẢ ĐỊNH tham khảo (ô vàng) — sales & khách xác nhận.
Tổng effort (MD) — từ sheet 06 |  |  |  | 524.3425
Vai trò | Tỉ lệ MD | MD phân bổ | Đơn giá (¥/MD) | Chi phí (¥)
PM / PMO | 12% | 62.9211 | 60000 | 3775266
BrSE (cầu nối JP) | 9% | 47.1908 | 55000 | 2595495.375
BA / Comtor | 9% | 47.1908 | 45000 | 2123587.125
Tech Lead | 9% | 47.1908 | 55000 | 2595495.375
Developer (FE/BE) | 42% | 220.2238 | 40000 | 8808954
QA / Tester | 14% | 73.4079 | 38000 | 2789502.1
Infra / DevOps | 5% | 26.2171 | 45000 | 1179770.625
CỘNG | 100% | 524.3425 |  | 23868070.6
Đơn giá bình quân (¥/MD) |  |  |  | 45520
Tỉ giá JPY→VND (giả định) |  |  |  | 170
Tổng chi phí quy đổi (VND) |  |  |  | 4057572002
Giả định chi phí
• Đơn giá là GIẢ ĐỊNH tham khảo (offshore Việt Nam, ¥/MD), sales & khách xác nhận lại.
• Tổng MD lấy từ bản Estimate (sheet 06).
• Tỉ giá tham khảo để quy đổi: 1 JPY ≈ 170 VND (cập nhật khi báo giá).
• Chưa gồm thuế, chi phí đi lại/onsite, license bên thứ ba, phần cứng.
• Chi phí hạ tầng cloud ước tính riêng theo tháng (không nằm trong effort).

## 08_Rui ro
Deliverable 7 — Rủi ro sơ bộ
Gồm các BẪY đọc-hiểu nghiệp vụ Nhật (R-01..R-06). Mức = Khả năng × Tác động.
ID | Rủi ro | Nhóm | Khả năng | Tác động | Mức | Chiến lược giảm thiểu | Ảnh hưởng estimate
R-01 | Nhầm 賞味期限 (best-before) với 消費期限 (use-by) khi thiết kế cảnh báo | Đọc-hiểu nghiệp vụ | TB | Cao | Cao | Tách cấu hình loại hạn theo SKU (FE-03-02); review với khách; viết test riêng 2 luồng. | Thiết kế lại logic cảnh báo nếu phát hiện muộn.
R-02 | Áp quy tắc 1/3 như HẠN DÙNG THỰC → chặn giao sai | Đọc-hiểu nghiệp vụ | Cao | Cao | Cao | Phân biệt rõ 納品期限/販売期限 (tập quán) vs hạn thực; 1/3 chỉ CẢNH BÁO, không chặn cứng (US-03). | Sai nghiệp vụ cốt lõi, rework lớn.
R-03 | Hiểu sai 日付逆転: so với ngày hôm nay thay vì LỊCH SỬ từng khách | Đọc-hiểu nghiệp vụ | Cao | Cao | Cao | Thiết kế dựa trên lịch sử giao theo khách (FE-11-02); test case theo khách; chốt với khách sớm. | Sai lõi, ảnh hưởng ENG-01 & migration lịch sử.
R-04 | Suy ngưỡng 3 dải nhiệt theo chuẩn chung thay vì công bố của Yuki | Đọc-hiểu nghiệp vụ | TB | TB | TB | Ngưỡng cấu hình được (FE-02-01); lấy bảng công bố của Yuki làm dữ liệu khởi tạo. | Cấu hình lại; ít rework nếu đã tham số hóa.
R-05 | Bỏ sót ràng buộc giờ lái 2024 khi thiết kế lập lịch | Đọc-hiểu nghiệp vụ | TB | Cao | Cao | Đưa kiểm ràng buộc vào lõi engine (ENG-02); xác nhận chi tiết 改善基準告示 với khách. | Phải bổ sung engine, trễ tiến độ.
R-06 | Hiểu truy xuất là bắt buộc cho TOÀN BỘ SKU → over-engineer | Đọc-hiểu nghiệp vụ | TB | TB | TB | Chỉ bắt buộc gạo/bò (FE-09-03); phần còn lại tùy chọn (FE-09-04). | Phình phạm vi, tăng effort không cần thiết.
R-07 | Scope creep: tối ưu tuyến tự động (routing) bị coi là mặc định | Phạm vi | Cao | TB | Cao | Chốt Q-01 sớm; để routing ở Phase 2; ghi rõ giả định trong hợp đồng. | +25–40 MD nếu vào Phase 1.
R-08 | Định dạng/nguồn dữ liệu nhiệt độ (logger) chưa rõ | Tích hợp | TB | TB | TB | Chốt Q-02; thiết kế adapter CSV; mẫu dữ liệu thật sớm. | +8–20 MD nếu nhiều định dạng/API.
R-09 | Tích hợp EDI/đơn hàng retailer phức tạp hơn dự kiến | Tích hợp | TB | Cao | Cao | Chốt Q-03; mặc định CSV; EDI tách Phase 2 & báo giá riêng. | +15–40 MD.
R-10 | Dữ liệu Excel/phần mềm cũ bẩn, thiếu lịch sử giao | Dữ liệu/Migration | Cao | TB | Cao | Khảo sát dữ liệu sớm (Q-07); công cụ làm sạch & đối soát; khách tham gia nghiệm thu dữ liệu. | +5–15 MD.
R-11 | Khoảng cách ngôn ngữ/văn hóa JP–VN gây sai yêu cầu | Giao tiếp | TB | TB | TB | BrSE + Comtor; biên bản xác nhận; demo định kỳ 2 tuần/lần. | Trễ & rework nếu thiếu BrSE.
R-12 | Go-live đụng mùa cao điểm (T12) | Tiến độ | TB | Cao | Cao | Lên lịch go-live trước T12; phân kỳ Phase 1/2; kế hoạch rollback. | Rủi ro vận hành cao điểm.
R-13 | Yêu cầu HACCP/biểu mẫu chưa chuẩn hóa phía khách | Yêu cầu | TB | TB | TB | Chốt Q-10; nếu cần tư vấn thì tính thêm BA. | +BA effort.
R-14 | Hiệu năng truy vết/giám sát nhiệt khi dữ liệu lớn dần | Phi chức năng | Thấp | TB | Thấp | Thiết kế index/tổng hợp; kiểm thử tải; lưu trữ phân kỳ. | + tối ưu nếu phát sinh.