BẢN TRÍCH XUẤT YÊU CẦU TỪ RFP

Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Food Cold-Chain (YCCMS)

Nguồn: YCL-RFP-2026-01 (v2.0, 2026-08-13)

Thay cho bộ tài liệu khách giả định ban đầu — đã đọc & đối chiếu toàn bộ 89 trang RFP

Sun* (Sun Asterisk) — Sun VN02 · PL: Thanh Ta · 2026-10-02

# 1. Tóm tắt & phạm vi

RFP yêu cầu đề xuất, thiết kế, triển khai và kiểm thử nghiệm thu một hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ kho lạnh 3 dải nhiệt cho Yuki (mô phỏng), đáp ứng HACCP (ghi chép & lưu vết) và quy định giờ lái 2024. Toàn bộ dữ liệu là hư cấu; các nghĩa vụ suy từ nguồn luật phải được tái kiểm trước khi chốt thiết kế (OPS-LAW-01).

Phạm vi nền (S3-05) gồm: master; appointment & nhập kiểm; tồn kho lô theo 3 dải nhiệt & 隔離; FEFO/FIFO; order→allocation→pick→load→dispatch; logic 賞味/消費; 日付逆転 theo lịch sử; delivery window theo hợp đồng; nhiệt/HACCP & deviation; lập tuyến & giờ lái; POD/claim; truy xuất/recall; báo cáo; audit; migration; training & support. Ngoài phạm vi (option): online datalogger/IoT, dự báo/bổ sung tự động, GPS liên tục/SMS, cổng truy xuất toàn quốc cho mọi SKU.

# 2. Sự thật nền (đã sửa theo RFP)

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Quy mô | 1 trung tâm (DC) duy nhất; 42 nhân sự: 18 kho, 9 tài xế, 4 配送計画, 3 QA, 3 sales/CS, 2 IT, 3 admin |
| Cửa | 2 cửa nhập, 3 cửa xuất; 1 khu 隔離 vật lý (chia theo dải nhiệt: C-Q, F-Q; 常温 không có -Q) |
| 3 dải nhiệt (Yuki tự công bố) | 常温 15–25°C · 冷蔵 0–5°C · 冷凍 ≤ −18°C (version theo ngày hiệu lực, BR-TEMP-01) |
| Logger | Ghi mỗi 15 phút theo zone (DL-A01/C01/F01); xuất CSV (không kết nối live — online là option) |
| Số SKU | 12 SKU (4/dải) — R-02; chỉ gạo (AMB-001) & bò (CHI-001) có truy xuất pháp định |
| Khối lượng (3 tháng mẫu) | Nhập ~1.800 dòng/tháng · Xuất ~7.200 dòng/tháng |
| Hợp đồng khách-SKU | 15 agreement (R-04); delivery window: ONE_THIRD / ONE_HALF / LABEL_DATE_ONLY; 2 dòng (AGR-008/014) CHƯA chốt — không mặc định |
| Concurrent users | 80 (NFR-PERF-01) — KHÔNG quy về 42; test tải đúng 80 |
| Service time | 05:00–23:00 JST, 2 ca; AVL 99.5%/tháng (NFR-AVL-01) |
| Dataset test hiệu năng | 300.000 shipment lines + 2,5 triệu temperature readings (NFR-PERF-02, R-03) |
| Timeline | Start 2026-10-05 · Basic design 8 tuần · Build+Test 18 tuần · 2 migration rehearsal · UAT 6 tuần · Go-live 2027-06-01 |

# 3. Quy tắc nghiệp vụ lõi (chính xác)

- FEFO (先期限先出し): Chọn lô HSD sớm nhất; CÙNG HSD mới dùng FIFO (先入れ先出し) làm tie-break. Lô 隔離 không đủ điều kiện.

- Chuỗi loại trừ allocation (FR-OUT-02): Thứ tự cố định: ① 消費期限 quá hạn (hard stop) → ② lệch dải nhiệt (BR-TEMP-02) → ③ đang 隔離 (FR-INV-05) → ④ vi phạm delivery window (BR-DELWIN-01) → ⑤ 日付逆転 (BR-DATE-01) → ⑥ còn lại theo FEFO, cùng HSD thì FIFO. D3 định nghĩa rule, D4 chỉ thực thi thứ tự.

- 2 loại hạn: 賞味期限 = cảnh báo (chất lượng); 消費期限 = HARD STOP khi đạt/quá (an toàn). Khai theo SKU (BR-EXP-01/02).

- 日付逆転禁止 (BR-DATE-01): So HSD lô định giao với lần giao gần nhất của ĐÚNG cặp khách-SKU; KHÔNG so hôm nay; không mượn lịch sử khách khác. (VD: CUS-003/CHI-002)

- Quy tắc 1/3 – 1/2 (BR-DELWIN-01): 納品期限 theo hợp đồng (ONE_THIRD/ONE_HALF/LABEL_DATE_ONLY) — TẬP QUÁN thương mại, KHÔNG phải luật; không mặc định cho dòng chưa chốt.

- Giới hạn giờ lái (FR-SCH-02, số Yuki): 960h超勤/năm · 3.300h拘束/năm · 284h/tháng · 13h/ngày (tối đa 15h) · nghỉ 11h mục tiêu/9h tối thiểu · lái TB 9h/ngày (2 ngày), 44h/tuần (2 tuần) · lái liên tục ≤ 4h. Vi phạm → cấm publish.

- Truy xuất 3 lane (BR-TRACE): gạo (産地+取引, pháp định) · bò (mã cá thể 10 số, pháp định) · nội bộ (lô + link NCC/khách, không bắt buộc). Bò 9 số → business-review, không tự làm tròn.

- Bất biến & maker-checker: Event bất biến (sửa = reversal/new version, cấm overwrite); người lập ≠ người duyệt (NFR-SEC-02); 隔離 khóa tồn thật; blind count + duyệt 2 cấp.

- POD theo điều kiện (BR-POD-01): 車上渡し vs 軒先渡し khác checkpoint/evidence; ảnh hash, không nhúng ảnh vào CSV; queue offline mã hóa ≤ 8h; kho không offline.

# 4. 12 SKU (fixtures demo — R-02)

| SKU | Tên (JP) | Dải | Loại hạn | Lane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB-001 | 新潟県産包装精米5kg | 常温 | 賞味期限 | rice |
| AMB-002 | 玄米せんべい12枚 | 常温 | 賞味期限 | internal_lot |
| AMB-003 | レトルト野菜カレー200g | 常温 | 賞味期限 | internal_lot |
| AMB-004 | ほうじ茶ティーバッグ20包 | 常温 | 賞味期限 | internal_lot |
| CHI-001 | 国産牛スライス200g | 冷蔵 | 消費期限 | beef |
| CHI-002 | プレーンヨーグルト400g | 冷蔵 | 賞味期限 | internal_lot |
| CHI-003 | 絹ごし豆腐300g | 冷蔵 | 消費期限 | internal_lot |
| CHI-004 | カットサラダ150g | 冷蔵 | 消費期限 | internal_lot |
| FRO-001 | 冷凍えび餃子12個 | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot |
| FRO-002 | バニラアイス120ml | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot |
| FRO-003 | 冷凍うどん5食 | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot |
| FRO-004 | 冷凍枝豆400g | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot |

Chỉ gạo (AMB-001) và bò (CHI-001) mang định danh truy xuất pháp định; còn lại internal_lot.

# 5. Danh mục yêu cầu & cách đáp ứng

RFP có ~88 yêu cầu chính thức (FR 32 · BR 12 · NFR 12 · DR 10 · IF 6 · ACC 8 · OPS 7, + ràng buộc dữ liệu NUM). Ma trận tuân thủ đầy đủ (Comply/Partial/Assumption) nằm ở sheet 06 của workbook. 3 điểm Assumption cần làm rõ: đặc tả ERP (IF-ERP-01), license mapping service (IF-MAP-01), IdP/OIDC (IF-IDP-01).

# 6. Khung thời gian & nghiệm thu

Khung RFP (S4-02): start 2026-10-05 · basic design 8 tuần · build+test 18 tuần · 2 migration rehearsal · UAT 6 tuần · go-live 2027-06-01. Nghiệm thu qua 8 cổng ACC-*; không mở Sev1/Sev2 khi go-live; thanh toán gắn ACC-GO-01.

Lỗi nghiêm trọng (S5-03) bị trừ điểm nặng: nhầm 賞味/消費; so 日付逆転 với hôm nay; gọi 1/3 là luật; bỏ ràng buộc cứng giờ lái. Thiết kế đã kiểm soát cả 4.