## Slide 1
GÓI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP (BẢN CHUẨN RFP)
Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Food Cold-Chain (YCCMS)
Đáp ứng RFP YCL-RFP-2026-01 (v2.0) · HACCP · 物流2024 · FEFO · 日付逆転 · Truy xuất 3 lane
Khách: ユキコールドロジスティクス株式会社 (mô phỏng)
Đơn vị đề xuất: Sun* — Sun VN02 · PL: Thanh Ta · 2026-10-02
Cấu trúc theo S5-01: ① Tổng quan ② Tuân thủ 88 yêu cầu ③ Kiến trúc ④ Kế hoạch ⑤ Test/Migration ⑥ Câu hỏi/Rủi ro
Sun*

## Slide 2
PHẦN 1 · TỔNG QUAN & KHÁC BIỆT
Vì sao Sun* phù hợp với bài toán Yuki
1
Hiểu đúng nghiệp vụ Nhật
Phân biệt rõ nghĩa vụ pháp định / tập quán / policy nội bộ Yuki — tránh 4 'lỗi nghiêm trọng' RFP cảnh báo.
2
Bám danh mục yêu cầu
47 feature gắn thẳng mã FR/BR/NFR; ma trận tuân thủ 88 yêu cầu, testable.
3
Thiết kế theo chốt kiểm soát
Allocation theo chuỗi loại trừ, event bất biến, maker-checker, 隔離 khóa tồn — đúng cột sống RFP.
4
Sẵn sàng nghiệm thu
Thiết kế cho 8 cổng ACC + fixtures R-06 (edge cases), không chỉ happy path.
Sun*

## Slide 3
PHẦN 1 · HIỂU NGHIỆP VỤ
6 điểm quyết định & 4 lỗi nghiêm trọng cần tránh
✓
FEFO (cùng HSD → FIFO)
Cận hạn ra trước; FIFO chỉ tie-break. Lô 隔離 không đủ điều kiện.
✓
2 loại hạn
消費期限 = HARD STOP; 賞味期限 = cảnh báo. Khai theo SKU.
✓
日付逆転 theo cặp khách-SKU
So lần giao gần nhất của đúng cặp khách-SKU, KHÔNG so hôm nay.
✓
1/3 – 1/2 là tập quán
商慣習, KHÔNG phải luật → chỉ cảnh báo; dòng chưa chốt giữ business-review.
✓
Giờ lái là ràng buộc cứng
960h/3.300h/284h/13-15h/nghỉ≥9h/liên tục≤4h → vi phạm cấm publish.
✓
Truy xuất 3 lane
Gạo & bò pháp định; nội bộ tùy chọn. Bò 9 số → business-review.
Sun*

## Slide 4
PHẦN 2 · TUÂN THỦ
Ma trận tuân thủ — 88 yêu cầu (FR/BR/NFR/DR/IF/ACC/OPS)
86
Comply
3
Assumption*
0
Not comply
Chart: 
| FR (chức năng) | BR (nghiệp vụ) | NFR | DR (dữ liệu) | IF (tích hợp) | ACC (nghiệm thu) | OPS (vận hành)
Số yêu cầu | 32 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7
*3 Assumption
IF-ERP-01: đặc tả ERP do Yuki cấp
IF-MAP-01: license mapping service
IF-IDP-01: IdP/OIDC doanh nghiệp
Mỗi dòng nêu scope/effort/cost theo S5-01.
Sun*

## Slide 5
PHẦN 3 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc, data model & chốt kiểm soát
①
Event bất biến
Mọi state/master/approval là event append-only; sửa = reversal/new version, cấm overwrite.
②
Maker-checker
Người lập ≠ người duyệt; blind count + duyệt 2 cấp; RBAC tối thiểu quyền.
③
隔離 khóa tồn
State machine available→quarantine→release/scrap; cấm nhảy bước/xóa cứng.
④
Allocation nguyên tử
Chuỗi loại trừ 6 bước; 2 request song song không over-allocate.
⑤
Interface chuẩn
ERP SFTP · logger CSV(hash) · mapping · OIDC · mail · archive manifest SHA-256.
⑥
Bảo mật & NFR
SSO/MFA/mã hóa · p95 @80 user · BCP RTO4h/RPO15′ · WCAG 2.2 AA · observability.
Sun*

## Slide 6
PHẦN 3 · ĐIỂM NHẤN
Allocation: chuỗi loại trừ cố định (FR-OUT-02)
1
消費期限 quá hạn (HARD STOP)
2
Lệch dải nhiệt (BR-TEMP-02)
3
Đang 隔離 (FR-INV-05)
4
Vi phạm delivery window
5
日付逆転 (cặp khách-SKU)
6
Còn lại: FEFO (cùng HSD→FIFO)
Ví dụ fixture (R-06)
CUS-003 / CHI-002 đã nhận HSD 2026-09-20.
Đề xuất HSD 2026-09-18 → CHẶN (日付逆転), dù hôm nay còn xa HSD.
CUS-004 cùng SKU, không có lịch sử → không mượn lịch sử CUS-003.
消費期限 = hard stop; 賞味 window = cảnh báo.
Sun*

## Slide 7
PHẦN 3 · ĐIỂM NHẤN
Lập tuyến: ràng buộc giờ lái 2024 (số Yuki)
Hard constraints (FR-SCH-02)
超勤 ≤ 960h/năm
拘束 ≤ 3.300h/năm · ≤ 284h/tháng
Ngày ≤ 13h (tối đa 15h)
Nghỉ ≥ 11h mục tiêu / ≥ 9h tối thiểu
Lái TB ≤ 9h/ngày (2 ngày), ≤ 44h/tuần (2 tuần)
Lái liên tục ≤ 4h → chèn nghỉ
Cơ chế
✓
Cấm publish
Vi phạm → không chốt được lịch, nêu chính xác khoảng giờ
✓
Version rule
Tuyến publish gắn version bản quy tắc; đổi sau cần lý do
✓
Tách sự cố
Tai nạn/hỏng xe/thiên tai ghi riêng, không ghi đè tuân thủ
Mapping service (có license) tính travel time — KHÔNG phải tối ưu tuyến tự động (option).
Sun*

## Slide 8
PHẦN 4 · KẾ HOẠCH
Lộ trình bám khung RFP — go-live 2027-06-01
1
Start 2026-10-05
Khởi động & yêu cầu
2
Basic design · 8 tuần
Data model bất biến, state, kiến trúc
3
Build + Test · 18 tuần
Feature P0→P1 + NFR workstream
4
2 Migration rehearsal
Lineage + đối soát dirty data
5
UAT · 6 tuần + Cutover
8 cổng ACC + go/no-go
Đội hình (S5-01 §4): PM · Solution Architect · BrSE · Cold-chain BA · Dev FE/BE · Test lead · Security/Data/Infra lead. Parallel-run: hệ cũ read-only 1 tuần đầu.
Sun*

## Slide 9
PHẦN 4 · ƯỚC LƯỢNG
Effort — 766 MD (base scope)
766
MD tổng
~38
người-tháng
88
yêu cầu phủ
41
màn hình
Chart: 
| Build màn hình | Engine | Thiết kế | NFR | Migration | Test | Hạ tầng+Training | PM/PMO | Dự phòng
MD | 243.5 | 148 | 56 | 40 | 30 | 58 | 30 | 90.8 | 69.6
So với bản trước
Tăng từ 524 → 766 MD do RFP đòi thêm:
NFR @80 user, WCAG, BCP, observability
Event bất biến + maker-checker
Migration 2 rehearsal + 2.5M nhiệt
6 interface + archive manifest
Sun*

## Slide 10
PHẦN 4 · CHI PHÍ
Chi phí theo template S5-02 (giả định)
¥35.7M
One-time (base)
~¥46.7K
¥/MD bình quân
≈6.07 tỷ₫
Quy đổi (170₫/¥)
① Một lần
Build/test ¥33.1M · Migration ¥1.77M · Training+hypercare ¥0.83M
② Định kỳ
SW license (¥/user·tháng) · Cloud (tải 80 user) · Support SLA — đơn giá xác nhận
③ Option
Online logger · dự báo · GPS/SMS · cổng toàn quốc — KHÔNG cộng vào tổng cơ sở
Mỗi dòng nêu giả định (user=80 NFR-PERF-01, dataset NFR-PERF-02); thuế & tiền tệ tách riêng; không dùng số làm tròn vô căn cứ (S5-02).
Sun*

## Slide 11
PHẦN 5 · TEST · MIGRATION · VẬN HÀNH
Nghiệm thu, chuyển đổi & hỗ trợ
A
8 cổng nghiệm thu
ACC-FUN/TEMP/DATE/SCH/TRC/MIG/NFR/GO; mỗi kết quả link requirement+fixture+log.
B
Test theo fixtures R-06
Date reversal, bò 9 số→review, FEFO đa lô, dirty migration, POD term, route bất khả thi.
C
Migration 2 rehearsal
Lineage, source=accept+reject+duplicate, business sign-off; cutover RTO 4h + rollback.
D
Hypercare 4 tuần
Severity matrix, escalation, SLA report; dev/test/UAT/prod tách, mask data.
Sun*

## Slide 12
PHẦN 6 · LÀM RÕ · RỦI RO · ĐIỀU KHOẢN
Câu hỏi chặn báo giá & rủi ro trọng yếu
Câu hỏi chặn báo giá
Đặc tả ERP SFTP/CSV (Q-01)
License mapping service (Q-02)
IdP/OIDC + managed device (Q-03)
Định dạng CSV logger + hash (Q-04)
Cloud vùng Nhật & SLA (Q-05)
Tiền tệ/thuế/milestone (Q-06)
Rủi ro trọng yếu
4 'lỗi nghiêm trọng' S5-03 → đã kiểm soát trong thiết kế
Phủ đủ 88 yêu cầu (compliance matrix)
NFR @80 user, trace≤60s, WCAG, BCP
Migration dirty data + critical path 2027-06-01
Phụ thuộc IdP/mapping/ERP (Assumption)
Sun*

## Slide 13
Sẵn sàng đồng hành cùng Yuki
Giải pháp bám đúng 88 yêu cầu RFP, tuân thủ HACCP & quy định logistics 2024, hướng tới go-live 2027-06-01.
Sun* (Sun Asterisk) — Sun VN02 · PL: Thanh Ta · 2026-10-02
Sun*