## 00_Huong dan
Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Food Cold-Chain (YCCMS) — Gói đề xuất (BẢN CHUẨN RFP YCL-RFP-2026-01 (v2.0, 2026-08-13))
Khách: ユキコールドロジスティクス株式会社 ¦ Vendor: Sun* (Sun Asterisk) — Sun VN02 ¦ PL: Thanh Ta ¦ 2026-10-02 ¦ v2.0 (rebuild bám RFP) ¦ Go-live 2027-06-01
# | Sheet | Nội dung
1 | 01_Cau hoi khach | Câu hỏi gửi khách (đã lọc theo RFP)
2 | 02_Function list | 12 nhóm chức năng (map domain RFP)
3 | 03_Feature list | 47 feature, mỗi feature gắn mã FR/BR/NFR
4 | 04_Man hinh | 41 màn hình
5 | 05_User stories | 12 user story theo fixture R-06
6 | 06_Compliance (88) | MA TRẬN TUÂN THỦ yêu cầu (Comply/Partial/Assumption)
7 | 07_Estimate-WBS | Estimate effort + WBS (có công thức)
8 | 08_Cost (S5-02) | Cost theo template S5-02 (one-time/định kỳ/option)
9 | 09_Rui ro | Rủi ro + bẫy đọc-hiểu (重大エラー S5-03)
10 | 10_Du lieu RFP | 12 SKU + sự thật nền + quy tắc lõi
QUY TẮC LÕI (chính xác theo RFP)
◆ | FEFO (先期限先出し) | Chọn lô HSD sớm nhất; CÙNG HSD mới dùng FIFO (先入れ先出し) làm tie-break. Lô 隔離 không đủ điều kiện.
◆ | Chuỗi loại trừ allocation (FR-OUT-02) | Thứ tự cố định: ① 消費期限 quá hạn (hard stop) → ② lệch dải nhiệt (BR-TEMP-02) → ③ đang 隔離 (FR-INV-05) → ④ vi phạm delivery window (BR-DELWIN-01) → ⑤ 日付逆転 (BR-DATE-01) → ⑥ còn lại theo FEFO, cùng HSD thì FIFO. D3 định nghĩa rule, D4 chỉ thực thi thứ tự.
◆ | 2 loại hạn | 賞味期限 = cảnh báo (chất lượng); 消費期限 = HARD STOP khi đạt/quá (an toàn). Khai theo SKU (BR-EXP-01/02).
◆ | 日付逆転禁止 (BR-DATE-01) | So HSD lô định giao với lần giao gần nhất của ĐÚNG cặp khách-SKU; KHÔNG so hôm nay; không mượn lịch sử khách khác. (VD: CUS-003/CHI-002)
◆ | Quy tắc 1/3 – 1/2 (BR-DELWIN-01) | 納品期限 theo hợp đồng (ONE_THIRD/ONE_HALF/LABEL_DATE_ONLY) — TẬP QUÁN thương mại, KHÔNG phải luật; không mặc định cho dòng chưa chốt.
◆ | Giới hạn giờ lái (FR-SCH-02, số Yuki) | 960h超勤/năm · 3.300h拘束/năm · 284h/tháng · 13h/ngày (tối đa 15h) · nghỉ 11h mục tiêu/9h tối thiểu · lái TB 9h/ngày (2 ngày), 44h/tuần (2 tuần) · lái liên tục ≤ 4h. Vi phạm → cấm publish.
◆ | Truy xuất 3 lane (BR-TRACE) | gạo (産地+取引, pháp định) · bò (mã cá thể 10 số, pháp định) · nội bộ (lô + link NCC/khách, không bắt buộc). Bò 9 số → business-review, không tự làm tròn.
◆ | Bất biến & maker-checker | Event bất biến (sửa = reversal/new version, cấm overwrite); người lập ≠ người duyệt (NFR-SEC-02); 隔離 khóa tồn thật; blind count + duyệt 2 cấp.
◆ | POD theo điều kiện (BR-POD-01) | 車上渡し vs 軒先渡し khác checkpoint/evidence; ảnh hash, không nhúng ảnh vào CSV; queue offline mã hóa ≤ 8h; kho không offline.

## 01_Cau hoi khach
Deliverable 1 — Câu hỏi gửi khách
Đã bỏ các câu RFP đã trả lời (SKU, dải nhiệt, user, FEFO, go-live, SSO). Chỉ còn điểm thật sự mở.
ID | Chủ đề | Câu hỏi | Loại | Giả định hiện tại | Ảnh hưởng estimate
Q-01 | Interface ERP | Đặc tả schema CSV/SFTP của ERP (trường, khóa, lịch batch, idempotency key) như thế nào? | Chặn báo giá | Giả định: 1 schema CSV chuẩn, batch ngày. | Nhiều schema/đối tác → +MD adapter & test.
Q-02 | Mapping service | License mapping service (distance/travel time) do Yuki cấp hay Sun* mua? Hạn mức/giá? | Chặn báo giá | Giả định: Yuki cấp license (IF-MAP-01). | Sun* mua → thêm chi phí định kỳ + tích hợp.
Q-03 | IdP / SSO | IdP doanh nghiệp (OIDC) là gì, cơ chế managed device cho tài xế? | Chặn báo giá | Giả định: có IdP OIDC + MDM cho tài xế. | Chưa có → +thiết lập & +MD.
Q-04 | Datalogger CSV | Định dạng CSV logger chính xác, cơ chế hash & timezone của thiết bị? | Chặn báo giá | Giả định: 1 định dạng + hash + timezone rõ. | Nhiều định dạng → +adapter.
Q-05 | Hạ tầng | Cloud vùng Nhật được duyệt? Ràng buộc lưu trú dữ liệu, SLA hosting? | Chặn báo giá | Giả định: cloud vùng Nhật, 99.5% (NFR-AVL-01). | On-prem → +chi phí/tiến độ.
Q-06 | Tiền tệ & thanh toán | Tiền tệ báo giá, xử lý thuế, mốc thanh toán gắn ACC-GO-01? | Chặn báo giá | Giả định: JPY, thanh toán theo milestone nghiệm thu. | Ảnh hưởng cost sheet & hợp đồng.
Q-07 | Option Phase 2 | Yuki có muốn báo giá kèm option nào (online logger, dự báo, GPS…) ngay không? | Hỏi sau | Giả định: chỉ base; option liệt kê giá tham khảo. | Thêm option → +scope.
Q-08 | AGR chưa chốt | Khi nào chốt rule cho AGR-008 & AGR-014? Quy trình cập nhật? | Hỏi sau | Giả định: giữ business-review tới khi khách chốt. | Không ảnh hưởng kiến trúc.
Q-09 | Onsite | Mức độ cần onsite tại Nhật (cutover/UAT/training)? | Hỏi sau | Giả định: onsite giai đoạn cutover & UAT. | Ảnh hưởng chi phí công tác.
Q-10 | Báo cáo & KPI | Chi tiết 12 báo cáo & định nghĩa KPI (phân tử/mẫu/except) có sẵn chưa? | Hỏi sau | Giả định: theo catalog D8; chốt chi tiết ở BD. | Tùy biến nhiều → +MD.

## 02_Function list
Deliverable 2 — Function list (12 nhóm)
Map theo domain RFP D1–D8 + S3/S4.
ID | Nhóm chức năng | Phạm vi / mã liên quan
F01 | Master & dữ liệu nền | SKU/customer-SKU contract/supplier/location/device; effective-dated; maker-checker (DR-MST-01).
F02 | Nhập & kiểm hàng | Appointment, kiểm nhập (nhiệt/lô/hạn/ảnh), tạo lô bất biến, 隔離 (FR-REC-*).
F03 | Tồn kho, lô & 3 dải nhiệt | Vị trí/sức chứa, put-away, FEFO access, blind count, state machine 隔離 (FR-INV-*, BR-TEMP).
F04 | Hạn dùng, FEFO & delivery window | 2 loại hạn, FEFO/FIFO, 日付逆転, window 1/3-1/2 (BR-EXP/FEFO/DATE/DELWIN).
F05 | Xuất kho, allocation & POD | Đơn, allocation theo chuỗi loại trừ, pick/load kiểm soát, POD 車上/軒先 (FR-OUT-*, BR-POD).
F06 | Lập tuyến & giờ lái | Tuyến, kiểm ràng buộc giờ lái, version publish, sự cố (FR-SCH-*).
F07 | Giám sát nhiệt & HACCP | Import CSV logger, đánh giá reading, alarm/deviation, completeness HACCP (FR-TEMP-*, BR-HACCP).
F08 | Truy xuất & recall | 3 lane (gạo/bò/nội bộ), truy vết xuôi-ngược, recall + đối soát số lượng (FR-TRC-*, BR-TRACE).
F09 | Báo cáo, KPI & audit | 12 báo cáo, audit export manifest, KPI theo đo lường chuẩn (FR-RPT-*, NFR-AUD-01).
F10 | Tích hợp & trao đổi file | ERP SFTP, logger CSV, mapping service, OIDC, mail relay, archive (IF-*).
F11 | Bảo mật, phân quyền & chất lượng NFR | SSO/MFA/RBAC/mã hóa, performance/BCP/observability/WCAG (NFR-*, ACC-NFR-01).
F12 | Migration & chuyển đổi | Lineage, 2 rehearsal, đối soát, cutover/parallel, training (DR-MIG-01, S4).

## 03_Feature list
Deliverable 3 — Feature list (47)
Mỗi feature gắn đúng 1 function + mã yêu cầu RFP (FR/BR/NFR/DR/IF).
ID | Func | Tính năng | Mã yêu cầu | Ưu tiên
FE-01 | F01 | Quản lý SKU (dải nhiệt, loại hạn, lane truy xuất, regulated id) | DR-MST-01, BR-EXP-01 | P0
FE-02 | F01 | Hợp đồng khách-SKU (delivery_term, delivery_window_rule, effective) | DR-MST-01, BR-DELWIN-01 | P0
FE-03 | F01 | Master NCC / vị trí (zone) / device + vòng đời created→active→retired | DR-MST-01 | P0
FE-04 | F01 | Maker-checker: người lập không tự duyệt bản ghi | NFR-SEC-02 | P0
FE-05 | F02 | Appointment nhập + cảnh báo trùng tham chiếu NCC | FR-REC-01 | P1
FE-06 | F02 | Kiểm nhập (field P0 bắt buộc) + tạo lô/stock unit bất biến idempotent | FR-REC-02, FR-REC-04 | P0
FE-07 | F02 | Nhận/từ chối/giữ + mã lý do; chuyển 隔離 khi lỗi | FR-REC-03, FR-REC-05 | P0
FE-08 | F03 | Vị trí: sức chứa/dải nhiệt/tình trạng; gợi ý vị trí hợp lệ | FR-INV-01, FR-INV-02 | P1
FE-09 | F03 | Ghi mọi di chuyển; cấm tồn âm/ngoài dải nhiệt; idempotent | FR-INV-03 | P0
FE-10 | F03 | State machine 隔離 (available→quarantine→release/scrap) + khóa tồn | FR-INV-05 | P0
FE-11 | F03 | Blind count + duyệt 2 cấp khi chênh lệch vượt ngưỡng | FR-INV-04 | P1
FE-12 | F03 | Tìm tồn đa tiêu chí | FR-INV-06 | P1
FE-13 | F04 | Cấu hình 2 loại hạn theo SKU + đường quyết định | BR-EXP-01 | P0
FE-14 | F04 | Hard stop 消費期限 khi allocation/giao + exception bất biến | BR-EXP-02 | P0
FE-15 | F04 | FEFO (cùng HSD → FIFO); loại lô 隔離 | BR-FEFO-01 | P0
FE-16 | F04 | 日付逆転 theo cặp khách-SKU (lịch sử bất biến DR-HIST-01) | BR-DATE-01, DR-HIST-01 | P0
FE-17 | F04 | Delivery window ONE_THIRD/ONE_HALF/LABEL_DATE_ONLY theo hợp đồng; dòng chưa chốt = business-review | BR-DELWIN-01 | P0
FE-18 | F05 | Tạo đơn + xử lý lỗi master/trùng | FR-OUT-01 | P0
FE-19 | F05 | Allocation nguyên tử theo chuỗi loại trừ 6 bước; không over-allocate | FR-OUT-02 | P0
FE-20 | F05 | Pick gom theo khu/tuyến + kiểm pick/tải barcode (lô/nhiệt/SL/seal) | FR-OUT-03, FR-OUT-04 | P0
FE-21 | F05 | Kiểm trước xuất (nhiệt xe/hàng/seal/giờ) + deviation | FR-OUT-05 | P0
FE-22 | F05 | POD theo điều kiện 車上/軒先; ảnh hash; queue offline ≤8h | FR-OUT-06, BR-POD-01 | P0
FE-23 | F05 | Trả hàng/khiếu nại liên kết dòng giao/lô/bằng chứng | FR-OUT-07 | P1
FE-24 | F06 | Lập tuyến từ đơn/dải nhiệt xe/khung giờ/service/depot | FR-SCH-01 | P0
FE-25 | F06 | Kiểm ràng buộc giờ lái (960h/3300h/284h/13-15h/nghỉ/≤4h) → cấm publish khi vi phạm | FR-SCH-02, FR-SCH-03 | P0
FE-26 | F06 | Publish tuyến có version + lý do đổi; tài xế nhận bản mới | FR-SCH-04 | P0
FE-27 | F06 | Ghi sự cố tách khỏi tuân thủ thường | FR-SCH-05 | P1
FE-28 | F07 | Import CSV logger (hash/timezone) idempotent + từ chối dòng lỗi | FR-TEMP-01 | P0
FE-29 | F07 | Đánh giá reading theo threshold version + dashboard nhiệt | FR-TEMP-02 | P0
FE-30 | F07 | Alarm SLA 15′ + nhật ký review trễ | FR-TEMP-03 | P0
FE-31 | F07 | Deviation case + corrective action; không đóng khi thiếu rationale | FR-TEMP-04 | P0
FE-32 | F07 | Completeness HACCP theo nhịp Yuki + queue thiếu record | BR-HACCP-01 | P0
FE-33 | F08 | Truy vết xuôi/ngược + chỉ điểm đứt liên kết | FR-TRC-01 | P0
FE-34 | F08 | 3 lane: gạo (産地), bò (mã 10 số, 9 số→review), nội bộ (link cấu trúc) | BR-TRACE-01/02/03 | P0
FE-35 | F08 | Recall case + đối soát affected=on-hand+shipped=returned+unresolved+disposed | FR-TRC-02 | P0
FE-36 | F08 | Thông báo recall có version + approver | FR-TRC-03 | P1
FE-37 | F09 | 12 báo cáo vận hành (lọc + CSV + quyền) | FR-RPT-01 | P1
FE-38 | F09 | Audit export + checksum manifest tái tạo được | FR-RPT-02, NFR-AUD-01 | P0
FE-39 | F09 | Dashboard KPI theo đo lường chuẩn (phân tử/mẫu/JST/version công thức) | FR-RPT-01 | P1
FE-40 | F10 | ERP SFTP CSV (schema version + idempotency) | IF-ERP-01 | P0
FE-41 | F10 | Mapping service (travel time, cache/timeout) | IF-MAP-01 | P0
FE-42 | F10 | OIDC SSO + mail relay + archive export manifest | IF-IDP-01, IF-MAIL-01, IF-ARCH-01 | P0
FE-43 | F11 | SSO/MFA/managed device + RBAC + mã hóa + append-only audit | NFR-SEC-01/02/03, NFR-AUD-01 | P0
FE-44 | F11 | Hiệu năng (p95, load test 80 user) + BCP (RTO4h/RPO15′) + observability | NFR-PERF-01/02, NFR-BCP-01, NFR-OPS-01 | P0
FE-45 | F11 | Bản địa JP/JST + Accessibility WCAG 2.2 AA | NFR-LOC-01, NFR-ACC-01 | P1
FE-46 | F12 | Migration lineage + 2 rehearsal + đối soát + xử lý dirty data (ACCEPT/REJECT/DUPLICATE/BUSINESS-REVIEW) | DR-MIG-01, ACC-MIG-01 | P0
FE-47 | F12 | Cutover + parallel-run (old = read-only) + rollback | ACC-GO-01 | P0

## 04_Man hinh
Deliverable 4 — Danh sách màn hình (41)
Đầu vào LAB-2/3. Cột 'Độ PT' (S/M/C) dùng cho estimate (sheet 07).
SCR | Tên màn hình | Func | Actor | Loại | Độ PT | Ưu tiên
SCR-00 | Đăng nhập (SSO/OIDC) | F11 | Tất cả | Form | S | P0
SCR-01 | Dashboard vận hành & KPI | F09 | Quản lý | Dashboard | C | P1
SCR-02 | Master SKU (hạn/lane/dải nhiệt) | F01 | Admin/QA | Form | M | P0
SCR-03 | Hợp đồng khách-SKU (window/term) | F01 | Sales/Admin | Form | M | P0
SCR-04 | Master NCC/vị trí/device | F01 | Admin | List+Form | M | P0
SCR-05 | Hàng chờ duyệt (maker-checker) | F01 | Approver | List | M | P0
SCR-06 | Appointment nhập | F02 | Kho | List+Form | M | P1
SCR-07 | Kiểm nhập (nhiệt/lô/hạn/ảnh) | F02 | Kho | Form | C | P0
SCR-08 | Tồn kho đa tiêu chí | F03 | Kho/QL | List | M | P1
SCR-09 | Vị trí & put-away gợi ý | F03 | Kho | Form | M | P1
SCR-10 | 隔離 / release / scrap | F03 | QA | Form | C | P0
SCR-11 | Blind count & duyệt chênh lệch | F03 | Kho/QL | Form | M | P1
SCR-12 | Đơn xuất | F05 | Sales/Kho | List+Form | M | P0
SCR-13 | Allocation (chuỗi loại trừ) & FEFO | F05 | Kho | Form | C | P0
SCR-14 | Pick & kiểm tải (barcode/seal) | F05 | Kho | Form | C | P0
SCR-15 | Kiểm trước xuất + deviation | F05 | Kho | Form | M | P0
SCR-16 | POD (車上/軒先) + ngoại lệ | F05 | Tài xế | Form | C | P0
SCR-17 | Trả hàng / khiếu nại | F05 | CS | Form | M | P1
SCR-18 | Lập tuyến & gán xe/tài xế | F06 | 配車計画 | Form | C | P0
SCR-19 | Bảng kiểm giờ lái (拘束/連続) | F06 | 配車計画 | Detail | C | P0
SCR-20 | Publish tuyến (version) & sự cố | F06 | 配車計画 | Form | M | P0
SCR-21 | Itinerary tài xế (device) | F06 | Tài xế | Detail | M | P1
SCR-22 | Import CSV nhiệt (hash) | F07 | QA | Form | M | P0
SCR-23 | Dashboard nhiệt theo zone | F07 | QA/QL | Dashboard | C | P0
SCR-24 | Hàng đợi alarm (SLA 15′) | F07 | QA | List | M | P0
SCR-25 | Deviation case + corrective | F07 | QA | Form | C | P0
SCR-26 | Completeness HACCP | F07 | QA | List | M | P0
SCR-27 | Truy vết xuôi/ngược | F08 | QA/QL | Detail | C | P0
SCR-28 | Recall case & đối soát số lượng | F08 | QA | Form | C | P0
SCR-29 | Thông báo recall (version) | F08 | QA | Form | M | P1
SCR-30 | Trung tâm 12 báo cáo | F09 | QL | Report | M | P1
SCR-31 | Audit export (manifest) | F09 | Auditor | Report | M | P0
SCR-32 | Cấu hình ngưỡng nhiệt (version) | F03 | Admin/QA | Form | M | P0
SCR-33 | Quản lý người dùng & RBAC | F11 | Admin | List+Form | M | P0
SCR-34 | Audit log (append-only) | F11 | Auditor | List | S | P0
SCR-35 | Cấu hình interface (ERP/logger/map/IdP/mail) | F10 | IT | Form | M | P0
SCR-36 | Theo dõi import/export file | F10 | IT | List | M | P1
SCR-37 | Migration: mapping & lineage | F12 | Data lead | Form | C | P0
SCR-38 | Migration: đối soát & dirty data | F12 | Data lead | Report | C | P0
SCR-39 | Cutover checklist & go/no-go | F12 | PM/Owners | Detail | M | P0
SCR-40 | Cấu hình hệ thống & tham số | F11 | Admin | Form | M | P1

## 05_User stories
Deliverable 5 — User stories (fixture R-06)
Acceptance criteria dùng đúng dữ liệu RFP (CUS-003/CHI-002, bò 9 số, AGR-008/014…).
ID | Là (actor) | Tôi muốn | Để mà | Acceptance criteria | Mã yêu cầu | Ưu tiên
US-01 | Nhân viên kho | được allocation theo đúng chuỗi loại trừ 6 bước | không giao lô vi phạm bất kỳ quy tắc nào | • Thứ tự: 消費期限 quá hạn → lệch dải nhiệt → 隔離 → delivery window → 日付逆転 → FEFO (cùng HSD→FIFO) • Allocation nguyên tử: 2 request song song không over-allocate cùng lô • Mỗi lần loại trừ ghi rõ lý do + dữ liệu dùng | FR-OUT-02, BR-EXP-02, BR-FEFO-01, BR-DATE-01 | P0
US-02 | Nhân viên giao vận | bị CHẶN khi lô có HSD cũ hơn lần giao gần nhất của đúng cặp khách-SKU | không vi phạm 日付逆転禁止 | • Given CUS-003/CHI-002 đã nhận HSD 2026-09-20; When allocation đề xuất HSD 2026-09-18; Then CHẶN dù hôm nay còn xa HSD • CUS-004 cùng SKU nhưng không có lịch sử → KHÔNG dùng lịch sử CUS-003 • Lịch sử giao bất biến (DR-HIST-01); ngoại lệ chỉ quản lý duyệt + audit | BR-DATE-01, DR-HIST-01 | P0
US-03 | Nhân viên QA | có 消費期限 là HARD STOP còn 賞味期限 là cảnh báo | chặn đúng hàng mất an toàn, cảnh báo đúng hàng giảm chất lượng | • 消費期限 đạt/quá → chặn allocation & giao + exception bất biến (BR-EXP-02) • 賞味期限 quá window → cảnh báo (không hard block), nêu rõ 'tập quán, không phải hạn thực' • Mỗi SKU chỉ 1 loại hạn; đổi loại hạn ghi audit | BR-EXP-01, BR-EXP-02, BR-DELWIN-01 | P0
US-04 | Sales/Admin | cấu hình delivery window theo hợp đồng khách-SKU | áp đúng tập quán từng dòng, không đoán dòng chưa chốt | • ONE_THIRD / ONE_HALF / LABEL_DATE_ONLY theo agreement • AGR-008/AGR-014 chưa chốt → giữ trạng thái business-review, KHÔNG mặc định • Thêm rule sau không đổi cấu trúc dữ liệu | BR-DELWIN-01 | P0
US-05 | Nhân viên kho | được gợi ý lô theo FEFO và loại lô 隔離 | xuất đúng thứ tự hạn và không chạm hàng đang cách ly | • Chọn HSD sớm nhất; cùng HSD theo giờ nhập (FIFO) • Lô 隔離 không xuất hiện kể cả khi HSD sớm hơn • Chọn khác gợi ý phải có lý do + ghi vết | BR-FEFO-01, FR-INV-05 | P0
US-06 | Nhân viên 配車計画 | được kiểm ràng buộc giờ lái trước khi publish tuyến | lịch không vi phạm quy định | • Kiểm 超勤 960h/năm, 拘束 3.300h/năm & 284h/tháng, ngày ≤13h (tối đa 15h), nghỉ ≥9h, lái liên tục ≤4h • Vi phạm → CẤM publish + nêu chính xác khoảng giờ vi phạm • Tuyến publish gắn version bản quy tắc; đổi sau publish cần lý do | FR-SCH-02, FR-SCH-04 | P0
US-07 | QA | import CSV logger có hash và được cảnh báo khi vượt ngưỡng | giám sát chuỗi lạnh phục vụ HACCP | • Cùng hash → xử lý idempotent; dòng sai format bị từ chối kèm số dòng • Đánh giá theo threshold version của SKU/zone; lưu first/last/peak/duration + lô ảnh hưởng • Alarm chưa xử lý hiển thị thời gian còn lại trước SLA 15′ | FR-TEMP-01, FR-TEMP-02, FR-TEMP-03 | P0
US-08 | QA | truy xuất 3 lane đúng bản chất | đáp ứng pháp định gạo/bò và truy nội bộ | • Gạo: 産地+取引; Bò: mã cá thể 10 số xuyên suốt; thiếu/không đúng 10 số → chặn • Bò 9 số (fixture dòng 210) → business-review, KHÔNG tự làm tròn thành 10 • Recall: affected = on-hand + shipped = returned + unresolved + disposed | BR-TRACE-01, BR-TRACE-02, FR-TRC-02 | P0
US-09 | Tài xế | ghi POD theo đúng điều kiện giao | bằng chứng khớp hợp đồng, giảm tranh chấp | • 車上渡し và 軒先渡し có checkpoint/evidence khác nhau (BR-POD-01) • Ảnh hash khi upload; không nhúng ảnh vào CSV; sửa = version mới link bản cũ • Mất mạng: queue mã hóa ≤8h, đối soát 1 lần khi online | FR-OUT-06, BR-POD-01, NFR-AVL-02 | P0
US-10 | Data lead | chạy migration có lineage và xử lý dirty data | không suy diễn dữ liệu mập mờ, có đối soát | • Mỗi dòng: ACCEPT/REJECT/DUPLICATE/BUSINESS-REVIEW + lý do + source row • HSD trống / nhiều định dạng ngày / Excel serial / đổi mã khách / dòng hoàn âm: không tự sửa • Mỗi rehearsal: source = accept + reject + duplicate; business owner ký exception | DR-MIG-01, ACC-MIG-01 | P0
US-11 | Admin | đăng nhập SSO, quyền cao có MFA, phân quyền RBAC + maker-checker | bảo mật và tách trách nhiệm | • SSO/OIDC; MFA cho role đặc quyền; tài xế dùng managed device • Người lập bản ghi không tự duyệt bản ghi đó • Mọi state/master/approval/export/auth ghi append-only | NFR-SEC-01, NFR-SEC-02, NFR-AUD-01 | P0
US-12 | Auditor | xuất bằng chứng audit tái tạo được | trả lời câu hỏi kiểm toán nhanh | • Export có checksum manifest; người có quyền tái tạo đúng kết quả • Chỉ đọc; quyền xem/sensitive/retention kế thừa từ dữ liệu nguồn | FR-RPT-02, NFR-AUD-01 | P0

## 06_Compliance (88)
Deliverable 6 — Ma trận tuân thủ yêu cầu (RFP nêu 88; bảng liệt kê 89 mã gồm 2 ràng buộc NUM)
Comply / Partial / Assumption theo S5-01 §2. Mỗi dòng Assumption nêu phụ thuộc cần làm rõ.
Mã | Nhóm | Yêu cầu | Ưu tiên | Tuân thủ | Ghi chú
FR-REC-01 | D1 Nhập | Tạo appointment nhập: ETA NCC, dải nhiệt xe, số dòng dự kiến; cảnh báo trùng mã tham chiếu NCC | P1 | Comply
FR-REC-02 | D1 Nhập | Ghi kiểm từng dòng: đóng gói, SL, lô, loại hạn, HSD, nhiệt đo, ảnh; thiếu field P0 → chặn | P0 | Comply | Chốt kiểm nhập
FR-REC-03 | D1 Nhập | Ghi nhận/từ chối/giữ SL + mã lý do; tổng khớp số báo hoặc duyệt phân tán | P1 | Comply
FR-REC-04 | D1 Nhập | Tạo lô & stock unit bất biến; idempotent khi retry (không trùng khóa lô) | P0 | Comply | Bất biến + idempotent
FR-REC-05 | D1 Nhập | Chuyển 隔離 khi lỗi nhiệt/truy xuất; hàng 隔離 không giữ chỗ/pick | P0 | Comply
FR-INV-01 | D2 Tồn kho | Giữ sức chứa/dải nhiệt/tình trạng theo vị trí; put-away vượt chứa/vị trí đóng → chặn | P1 | Comply
FR-INV-02 | D2 Tồn kho | Gợi ý vị trí hợp lệ theo dải nhiệt/tình trạng/khả năng FEFO; vị trí sai luôn bị chặn | P1 | Comply
FR-INV-03 | D2 Tồn kho | Ghi mọi di chuyển (nguồn/đích/lô/SL/actor/device/giờ); cấm tồn âm & chuyển ngoài dải nhiệt | P0 | Comply
FR-INV-04 | D2 Tồn kho | Blind count (ẩn số tồn); chênh lệch cần lý do + duyệt 2 cấp (maker-checker) | P1 | Comply | Maker-checker
FR-INV-05 | D2 Tồn kho | State machine available/quarantine/release/scrap, chỉ chuyển hợp lệ, lịch sử bất biến | P0 | Comply | 隔離 khóa tồn
FR-INV-06 | D2 Tồn kho | Tìm tồn đa tiêu chí (SKU/lô/NCC/HSD/loại hạn/dải nhiệt/tình trạng/vị trí) | P1 | Comply
FR-OUT-01 | D4 Xuất | Tạo dòng đơn (khách/SKU/SL/ngày/điều kiện giao/tham chiếu); lỗi master & trùng xử lý được | P0 | Comply
FR-OUT-02 | D4 Xuất | Allocation nguyên tử theo chuỗi loại trừ (消費→nhiệt→隔離→window→日付逆転→FEFO/FIFO); không over-allocate | P0 | Comply | LÕI nghiệp vụ
FR-OUT-03 | D4 Xuất | Gom pick theo khu/tuyến/thứ tự tải; đổi task giữ allocation gốc + audit | P1 | Comply
FR-OUT-04 | D4 Xuất | Kiểm pick/tải bằng barcode/nhập kiểm soát (SKU/lô/SL/xe/seal); lỗi → chặn tải | P0 | Comply
FR-OUT-05 | D4 Xuất | Ghi kiểm trước xuất (nhiệt xe/nhiệt hàng/seal/giờ); ngoài policy → deviation + chặn | P0 | Comply
FR-OUT-06 | D4 Xuất | POD theo điều kiện (giờ/vị trí/người nhận/chữ ký-ảnh/mã ngoại lệ); queue offline mã hóa, đối soát 1 lần | P0 | Comply | Offline ≤8h
FR-OUT-07 | D4 Xuất | Liên kết trả hàng/khiếu nại với dòng giao/lô/bằng chứng/tình trạng/chuỗi giám hộ | P1 | Comply
FR-SCH-01 | D5 Lập tuyến | Lập tuyến từ đơn/dải nhiệt xe/khung giờ/service time/giờ depot; đơn chưa gán + lý do hiển thị | P0 | Comply
FR-SCH-02 | D5 Lập tuyến | Kiểm 超勤/tổng giờ/nghỉ/lái TB/lái liên tục theo bản quy tắc; vi phạm → cấm publish + nêu khoảng giờ | P0 | Comply | Số giờ chính xác
FR-SCH-03 | D5 Lập tuyến | Chèn nghỉ đủ trước khi lái liên tục quá 4h; vị trí/thời lượng nghỉ hiển thị | P1 | Comply
FR-SCH-04 | D5 Lập tuyến | Publish tuyến có version; đổi sau publish cần lý do; tài xế nhận bản mới nhất, bản cũ audit | P0 | Comply
FR-SCH-05 | D5 Lập tuyến | Ghi sự cố (tai nạn/hỏng xe/thiên tai) riêng, bất biến, không ghi đè tuân thủ | P1 | Comply
FR-TEMP-01 | D6 Nhiệt/HACCP | Import CSV logger có hash+device timestamp+timezone; cùng hash idempotent; dòng lỗi từ chối kèm số dòng | P0 | Comply
FR-TEMP-02 | D6 Nhiệt/HACCP | Đánh giá reading theo policy/threshold SKU/zone; lưu first/last/peak/duration+version+lô ảnh hưởng | P0 | Comply
FR-TEMP-03 | D6 Nhiệt/HACCP | Hiển thị alarm chưa xử lý; ghi review đầu trong 15′; review trễ đánh dấu & vào báo cáo | P0 | Comply
FR-TEMP-04 | D6 Nhiệt/HACCP | Deviation case (alarm→investigation→evidence→inventory→corrective→decision); thiếu rationale/đính kèm → không đóng | P0 | Comply
FR-TRC-01 | D7 Truy xuất | Truy xuất từ lô/SKU/NCC/産地 gạo/mã bò → tồn & giao liên quan; chỉ rõ điểm đứt liên kết | P0 | Comply
FR-TRC-02 | D7 Truy xuất | Recall case (scope/lô/khách/SL/liên hệ/task/hạn); đối soát affected=on-hand+shipped=returned+unresolved+disposed | P0 | Comply
FR-TRC-03 | D7 Truy xuất | Sinh thông báo recall (khách/nội bộ) có version, cần approver trước gửi | P1 | Comply
FR-RPT-01 | D8 Báo cáo | 12 báo cáo vận hành (lọc kỳ/khách/SKU/dải/tình trạng + xuất CSV + quyền theo role) | P1 | Comply
FR-RPT-02 | D8 Báo cáo | Xuất bằng chứng audit (case/event/đính kèm/index/source hash) + checksum manifest tái tạo được | P0 | Comply
BR-TEMP-01 | Rule nhiệt | Version ngưỡng 3 dải (15–25/0–5/≤−18) theo ngày hiệu lực | P0 | Comply
BR-TEMP-02 | Rule nhiệt | So dải nhiệt SKU/vị trí/đo thực khi nhập-xuất; lệch → chặn + deviation (không ngoại lệ) | P0 | Comply
BR-EXP-01 | Rule hạn | Mỗi SKU khai 賞味 hoặc 消費, áp đường quyết định khác nhau; manufacturer date bất biến | P0 | Comply
BR-EXP-02 | Rule hạn | 消費期限 đạt/quá → chặn allocation & giao (hard stop) + exception bất biến | P0 | Comply
BR-FEFO-01 | Rule hạn | Chọn HSD sớm nhất; cùng HSD theo giờ nhập (FIFO); lô 隔離 không đủ điều kiện | P0 | Comply
BR-DATE-01 | Rule hạn | So HSD với lần giao gần nhất của cặp khách-SKU; không so hôm nay; không mượn khách khác | P0 | Comply
BR-DELWIN-01 | Rule hạn | Delivery window theo hợp đồng khách-SKU; không coi là yêu cầu luật; dòng chưa chốt giữ business-review | P0 | Comply
BR-POD-01 | Rule POD | Rẽ nhánh POD theo 車上渡し/軒先渡し (checkpoint/evidence khác); thiếu evidence bắt buộc → không hoàn tất | P0 | Comply
BR-HACCP-01 | Rule HACCP | Completeness theo nhịp Yuki (logger 15′/movement/sanitation ca/visitor-driver/review alarm); thiếu → queue không tự đóng | P0 | Comply
BR-TRACE-01 | Rule truy xuất | Lane gạo giữ transaction ID/SL/ngày/partner/産地; thiếu field → chặn | P0 | Comply
BR-TRACE-02 | Rule truy xuất | Lane bò giữ mã cá thể 10 số xuyên suốt; không đúng 10 số → chặn; tìm trả về mọi giao dịch | P0 | Comply
BR-TRACE-03 | Rule truy xuất | Lane nội bộ giữ lô nội bộ + link NCC/khách dạng dữ liệu cấu trúc (không free-text) | P1 | Comply
NFR-PERF-01 | NFR Hiệu năng | p95 read ≤2s / write ≤3s @ 80 concurrent; load test đúng 80 user | P0 | Comply | Cần hạ tầng + load test
NFR-PERF-02 | NFR Hiệu năng | Trace 3 năm ≤60s; dataset 300.000 shipment lines + 2,5M temp readings | P0 | Comply
NFR-BCP-01 | NFR Liên tục | RTO 4h, RPO 15′; restore drill hàng quý | P0 | Comply
NFR-AVL-01 | NFR Liên tục | 99.5%/tháng trong 05:00–23:00 JST (trừ bảo trì đã duyệt) | P0 | Comply
NFR-AVL-02 | NFR Liên tục | Queue POD offline mã hóa ≤ 8h; kho không offline | P0 | Comply
NFR-OPS-01 | NFR Vận hành | Metrics/log/trace/alert + correlationID + runbook | P0 | Comply
NFR-SEC-01 | NFR Bảo mật | SSO + MFA quyền cao + managed device auth cho tài xế | P0 | Comply | Phụ thuộc IdP khách (Assumption)
NFR-SEC-02 | NFR Bảo mật | RBAC tối thiểu quyền + tách maker-checker | P0 | Comply
NFR-SEC-03 | NFR Bảo mật | Mã hóa transit/DB/đính kèm/offline queue; secret không nằm trong source | P0 | Comply
NFR-AUD-01 | NFR Audit | Event append-only cho state/master/approval/export/auth | P0 | Comply
NFR-LOC-01 | NFR Bản địa | UI/lỗi/báo cáo JP+JST; timestamp nội bộ ISO 8601 | P0 | Comply
NFR-ACC-01 | NFR Tiếp cận | WCAG 2.2 AA (keyboard/focus/label/error/contrast) | P1 | Comply | Cần kiểm thử accessibility
DR-MST-01 | Data | Master (SKU/customer/supplier/location/device) effective-dated, maker-checker | P0 | Comply
DR-HIST-01 | Data | Accepted delivery line (khách+SKU+HSD+completion) bất biến — nền 日付逆転 | P0 | Comply
DR-LOT-01 | Data | Lot (supplier lot/expiry/date type/regulated ID) | P0 | Comply
DR-TEMP-01 | Data | Temperature reading/event (device/time/file hash/affected lot) | P0 | Comply
DR-ROUTE-01 | Data | Route version (stop/travel/service/break/driver/rule version) | P0 | Comply
DR-POD-01 | Data | POD metadata/object (delivery/term/hash/custody) | P0 | Comply
DR-TRACE-01 | Data | 産地 gạo / mã bò — typed & searchable | P0 | Comply
DR-MIG-01 | Data | Migration lineage (file/row/transform/result/reject reason) | P0 | Comply
DR-RET-01 | Data | Retention: 3 năm (nhiệt/nhập/xuất/deviation/route/trace); 1 năm (sanitation/visitor) | P0 | Comply
DR-PRIV-01 | Data | Hồ sơ tài xế/người nhận tối thiểu (chỉ identifiers vận hành) | P0 | Comply
IF-ERP-01 | Interface | ERP qua managed SFTP (UTF-8 CSV), schema version + idempotency key; checksum/khóa trùng → reject | P0 | Assumption | Yuki cung cấp đặc tả ERP
IF-LOG-01 | Interface | Upload CSV datalogger theo ca/ngày, giữ nguồn + SHA-256; không live | P0 | Comply
IF-MAP-01 | Interface | Mapping service có license (distance/travel time), cache+timeout; estimate >24h → không publish | P0 | Assumption | License do Yuki/đối tác cấp
IF-IDP-01 | Interface | OIDC với IdP doanh nghiệp | P0 | Assumption | Yuki cung cấp IdP/OIDC
IF-MAIL-01 | Interface | Email relay cho alarm/approval/report; không SMS; retry theo queue | P0 | Comply
IF-ARCH-01 | Interface | Archive export PDF/CSV + index + manifest SHA-256; manifest sai → reject | P0 | Comply
ACC-FUN-01 | Nghiệm thu | Warehouse E2E (nhập→lô→allocation→pick→dispatch→POD) không bỏ bước | P0 | Comply
ACC-TEMP-01 | Nghiệm thu | Nhiệt: biên/vượt/thiếu reading/review trễ đúng trạng thái | P0 | Comply
ACC-DATE-01 | Nghiệm thu | Loại hạn/delivery window/FEFO/lịch sử đúng cảnh báo-chặn | P0 | Comply
ACC-SCH-01 | Nghiệm thu | Lịch thường/bất khả thi/nghỉ/sự cố đúng bản quy tắc | P0 | Comply
ACC-TRC-01 | Nghiệm thu | Gạo/bò/nội bộ + đối soát số lượng | P0 | Comply
ACC-MIG-01 | Nghiệm thu | 2 rehearsal, lineage, rejected rows, business sign-off | P0 | Comply
ACC-NFR-01 | Nghiệm thu | Performance/security/recovery/accessibility/observability | P0 | Comply
ACC-GO-01 | Nghiệm thu | 6 owner ký, rủi ro tồn & sẵn sàng rollback | P0 | Comply
OPS-TRN-01 | Governance | Training theo role (JP), không session chung; sandbox mask data | P0 | Comply
OPS-GOV-01 | Governance | Minutes/RAID/decision log/change impact/test trace; scope không owner+acceptance không vào sprint | P0 | Comply
OPS-CHG-01 | Governance | Quản lý thay đổi (yêu cầu/dữ liệu/approver/ngày hiệu lực) | P0 | Comply
OPS-TEST-01 | Governance | Test link tới requirement/data/env/result/defect; start theo evidence | P0 | Comply
OPS-ENV-01 | Governance | Tách dev/test/UAT/prod + mask; release có checksum/diff/approve/backup/rollback | P0 | Comply
OPS-SUP-01 | Governance | 4 tuần hypercare, severity matrix, escalation, SLA report | P0 | Comply
OPS-LAW-01 | Governance | Re-verify nguồn luật trước design freeze & go-live | P0 | Comply
NUM-SKU-01 | Ràng buộc | 12 SKU | P0 | Comply
NUM-BAND-01 | Ràng buộc | 3 dải nhiệt, 4 SKU/dải | P0 | Comply
TỔNG | 89 mã | Comply: 86 ¦ Assumption: 3 ¦ Partial: 0

## 07_Estimate-WBS
Deliverable 7 — Estimate effort + WBS (MD = man-day)
Build suy từ sheet 04 (S/M/C). Ô vàng = giả định chỉnh được. Gồm workstream NFR & migration theo RFP.
A. Đơn giá màn hình (MD) + đếm từ sheet 04
Độ PT | Mô tả | Đơn giá | Số MH | Thành (MD)
S | Đơn giản | 2.5 | 2 | 5
M | Trung bình | 4.5 | 25 | 112.5
C | Phức tạp | 9 | 14 | 126
| Cộng build màn hình |  |  | 243.5
B. Engine / xử lý lõi
ID | Hạng mục | Func |  | MD
ENG-01 | Allocation engine (chuỗi loại trừ 6 bước, nguyên tử, idempotent) | F05 |  | 22
ENG-02 | FEFO + 日付逆転 (lịch sử bất biến theo khách-SKU) | F04 |  | 12
ENG-03 | Hạn dùng (2 loại) + delivery window 1/3-1/2 theo hợp đồng | F04 |  | 8
ENG-04 | Engine kiểm giờ lái 2024 (số Yuki) + version rule | F06 |  | 18
ENG-05 | Import & đánh giá CSV nhiệt + alarm/deviation + completeness HACCP | F07 |  | 16
ENG-06 | Truy xuất 3 lane + recall đối soát số lượng | F08 |  | 14
ENG-07 | State machine 隔離 + bất biến/reversal + maker-checker nền | F03 |  | 12
ENG-08 | POD điều kiện (車上/軒先) + ảnh hash + offline queue | F05 |  | 10
ENG-09 | Interface: ERP SFTP, logger CSV, mapping, OIDC, mail, archive manifest | F10 |  | 22
ENG-10 | Audit append-only + 12 báo cáo + audit export manifest | F09 |  | 14
| Cộng engine |  |  | 148
C. Các pha khác (design/NFR/migration/test/infra/training)
Mã | Pha / hoạt động |  |  | MD
P-RD | Phân tích yêu cầu / BA (bám 88 FR/BR/NFR + compliance matrix) |  |  | 26
P-BD | Thiết kế cơ bản (data model bất biến, state model, kiến trúc, 8 tuần) |  |  | 30
P-NFR | NFR workstream: SSO/MFA/mã hóa, performance@80 + trace≤60s, BCP RTO4h/RPO15′, observability, WCAG 2.2 AA |  |  | 40
P-MIG | Migration: lineage + 2 rehearsal + đối soát dirty data (2.5M nhiệt, 300k shipment) |  |  | 30
P-IT | Integration test |  |  | 18
P-ST | System test (gồm fixtures R-06 edge cases) |  |  | 24
P-UAT | Hỗ trợ UAT (6 tuần) + 8 cổng nghiệm thu ACC-* |  |  | 16
P-INFRA | Hạ tầng/DevOps/CI-CD + 4 môi trường (dev/test/UAT/prod) |  |  | 16
P-TRN | Training theo role (JP) + 4 tuần hypercare |  |  | 14
| Cộng pha khác |  |  | 214
D. Tổng hợp effort
Build (màn hình + engine) |  |  |  | 391.5
Pha khác |  |  |  | 214
Cộng lõi (core) |  |  |  | 605.5
PM/PMO (15% core) |  | 15% |  | 90.825
Cộng (core + PM) |  |  |  | 696.325
Dự phòng (10%) |  | 10% |  | 69.6325
TỔNG EFFORT (base scope) |  |  |  | 765.9575
≈ người-tháng (÷20) |  |  |  | 38.2979
E. Tiền đề / giả định
• Phạm vi = toàn bộ base scope S3-05 (12 SKU, 1 DC, 80 user). Option (S3-05 ngoài base) báo giá riêng, không gộp.
• Màn hình S/M/C = 2.5 / 4.5 / 9.0 MD (gồm detailed design + code + unit test).
• Kiến trúc event bất biến + maker-checker + append-only audit là yêu cầu bắt buộc (đã tính trong ENG & NFR).
• Hiệu năng test đúng 80 concurrent + dataset 300.000 shipment lines + 2,5M temp readings (NFR-PERF-02).
• Mapping service, IdP/OIDC, đặc tả ERP do Yuki/đối tác cung cấp (Assumption) — xem câu hỏi Q.
• Migration gồm 2 rehearsal + final load + đối soát; dirty data xử lý ACCEPT/REJECT/DUPLICATE/BUSINESS-REVIEW.
• Timeline khung RFP: BD 8 tuần, build+test 18 tuần, UAT 6 tuần, go-live 2027-06-01.
• Chưa gồm license bên thứ ba (mapping/IdP), hạ tầng cloud (tính ở cost định kỳ), thuế.

## 08_Cost (S5-02)
Deliverable — Cost sheet theo template S5-02
Tách one-time / định kỳ / option. Mỗi dòng nêu giả định (user=80, dataset NFR-PERF-02). Đơn giá ¥/MD là giả định.
Tổng effort (MD) từ sheet 07 |  |  |  | 765.9575
Đơn giá bình quân ¥/MD (từ phân bổ role) |  |  |  | 46660
① CHI PHÍ MỘT LẦN (one-time)
Hạng mục | Loại | MD | Đơn giá ¥/MD | Chi phí ¥
Thiết kế / build / test | Một lần | 710.2975 | 46660 | 33142481.35
Migration (2 rehearsal + final) | Một lần | 37.95 | 46660 | 1770747
Training + 4 tuần hypercare | Một lần | 17.71 | 46660 | 826348.6
Công tác phí onsite (nếu có) | Một lần/định kỳ | — | — | cần xác nhận Q-09
Cộng one-time (¥) |  |  |  | 35739576.95
Cộng one-time quy đổi (VND, 170₫/¥) |  |  |  | 6075728081.5
② CHI PHÍ ĐỊNH KỲ (recurring) — nêu giả định tải; đơn giá cần xác nhận
Hạng mục | Loại | Đơn vị |  | Giả định
Software license | Định kỳ | ¥/user·tháng hoặc /site |  | Nêu rõ mô hình; phụ thuộc kiến trúc & bên thứ ba
Cloud / hosting | Định kỳ | ¥/tháng |  | Theo tải 80 concurrent + dataset NFR-PERF-02
Support sau hypercare (SLA) | Định kỳ | ¥/tháng |  | Kèm severity matrix & SLA
③ OPTION (S3-05 ngoài base) — KHÔNG cộng vào tổng cơ sở
Hạng mục | Loại |  |  | Ghi chú
Online datalogger / IoT platform | Option |  |  | S3-05 ngoài base
Dự báo nhu cầu / tối ưu bổ sung / auto-waste | Option |  |  | S3-05 ngoài base
Cổng truy xuất toàn quốc cho mọi SKU | Option |  |  | Hiện chỉ 3 lane gạo/bò/nội bộ
GPS liên tục / SMS | Option |  |  | S3-05 ngoài base
Giả định chi phí
• Đơn giá ¥/MD là GIẢ ĐỊNH tham khảo (offshore VN) — sales & khách xác nhận (S5-02 cấm số làm tròn vô căn cứ).
• Mỗi dòng nêu giả định: user=80 (NFR-PERF-01), dataset=300k shipment + 2,5M temp (NFR-PERF-02).
• Option KHÔNG cộng vào tổng cơ sở (S3-05/S5-02).
• Thuế tách khỏi đơn giá chưa thuế; tiền tệ & điều khoản thanh toán nêu trong proposal, chốt khi thương thảo (S5-04).
• Tỉ giá tham khảo quy đổi: 1 JPY ≈ 170 VND (cập nhật khi báo giá).

## 09_Rui ro
Deliverable 7 — Rủi ro sơ bộ
R-01..R-04 = 4 'lỗi nghiêm trọng' (重大エラー) RFP S5-03 cảnh báo trừ điểm.
ID | Rủi ro | Nhóm | K.năng | T.động | Mức | Giảm thiểu | Ảnh hưởng
R-01 | Nhầm 賞味/消費 khi thiết kế cảnh báo | Đọc-hiểu (重大エラー) | TB | Cao | Cao | Cấu hình loại hạn theo SKU; 消費 hard stop, 賞味 cảnh báo; test 2 luồng (R-06). | Rework logic + mất điểm S5-03
R-02 | So 日付逆転 với hôm nay thay vì lịch sử cặp khách-SKU | Đọc-hiểu (重大エラー) | Cao | Cao | Cao | Dựa lịch sử bất biến DR-HIST-01; test CUS-003/CHI-002; chốt sớm. | Sai lõi, mất điểm nặng
R-03 | Gọi quy tắc 1/3 là luật / chặn cứng | Đọc-hiểu (重大エラー) | TB | Cao | Cao | 1/3-1/2 là 商慣習 (R-08 SRC-EXT-08); chỉ cảnh báo; tách khỏi 消費 hard stop. | Mất điểm nặng
R-04 | Bỏ/nới ràng buộc cứng giờ lái | Đọc-hiểu (重大エラー) | TB | Cao | Cao | Hard constraint trong ENG-04 theo số Yuki; cấm publish khi vi phạm. | Mất điểm nặng + vi phạm luật
R-05 | Phủ thiếu 88 yêu cầu trong compliance matrix | Phạm vi/đánh giá | TB | Cao | Cao | Ma trận Comply/Partial/Assumption đầy đủ; mỗi Partial/Assumption nêu scope/effort/cost. | FR/BR chiếm 25% điểm
R-06 | Không đạt NFR (80 user, trace≤60s, WCAG, BCP) | Phi chức năng | TB | Cao | Cao | NFR workstream riêng + load test 80 + dataset 300k/2,5M + restore drill + audit WCAG. | NFR 15% điểm; rủi ro nghiệm thu ACC-NFR-01
R-07 | Migration dirty data (HSD trống, đổi mã khách, hoàn âm, 2,5M nhiệt) | Dữ liệu | Cao | Cao | Cao | Lineage + 2 rehearsal + đối soát + business sign-off; không suy diễn ngày. | Rủi ro cutover & 日付逆転
R-08 | Phụ thuộc bên ngoài: IdP/OIDC, mapping license, đặc tả ERP | Phụ thuộc | TB | TB | TB | Chốt sớm (Assumption trong matrix + câu hỏi); thiết kế adapter. | Trễ tiến độ nếu chậm cấp
R-09 | Kiến trúc event bất biến + maker-checker phức tạp hơn CRUD | Kỹ thuật | TB | TB | TB | Chuẩn hóa nền event/version sớm (ENG-07); spike kỹ thuật giai đoạn BD. | Tăng effort nếu làm muộn
R-10 | Critical path tới go-live 2027-06-01 | Tiến độ | TB | Cao | Cao | Bám khung RFP (BD 8t/build-test 18t/UAT 6t); 2 rehearsal; kế hoạch rollback. | Trễ go-live
R-11 | Dòng hợp đồng chưa chốt (AGR-008/014) bị suy diễn | Đọc-hiểu | Thấp | TB | Thấp | Giữ business-review; không mặc định ONE_THIRD/ONE_HALF. | Sai nghiệp vụ nhỏ
R-12 | Bò 9 số tự làm tròn thành 10 | Đọc-hiểu | Thấp | Cao | TB | 9 số → business-review (R-06); không auto-round. | Sai truy xuất pháp định

## 10_Du lieu RFP
Dữ liệu nền RFP — 12 SKU + sự thật nền
Trích R-02/R-01/S1. Dùng làm tiền đề & dữ liệu demo (fixtures).
SKU | Tên (JP) | Dải | Loại hạn | Lane | Ghi chú
AMB-001 | 新潟県産包装精米5kg | 常温 | 賞味期限 | rice | Gạo — 産地+取引 (米トレーサビリティ法)
AMB-002 | 玄米せんべい12枚 | 常温 | 賞味期限 | internal_lot | —
AMB-003 | レトルト野菜カレー200g | 常温 | 賞味期限 | internal_lot | —
AMB-004 | ほうじ茶ティーバッグ20包 | 常温 | 賞味期限 | internal_lot | —
CHI-001 | 国産牛スライス200g | 冷蔵 | 消費期限 | beef | Bò — mã cá thể 10 số (牛トレーサビリティ法)
CHI-002 | プレーンヨーグルト400g | 冷蔵 | 賞味期限 | internal_lot | Dùng trong test 日付逆転 (CUS-003)
CHI-003 | 絹ごし豆腐300g | 冷蔵 | 消費期限 | internal_lot | —
CHI-004 | カットサラダ150g | 冷蔵 | 消費期限 | internal_lot | —
FRO-001 | 冷凍えび餃子12個 | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot | —
FRO-002 | バニラアイス120ml | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot | —
FRO-003 | 冷凍うどん5食 | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot | —
FRO-004 | 冷凍枝豆400g | 冷凍 | 賞味期限 | internal_lot | —
Sự thật nền | (đã sửa theo RFP)
Quy mô | 1 trung tâm (DC) duy nhất; 42 nhân sự: 18 kho, 9 tài xế, 4 配送計画, 3 QA, 3 sales/CS, 2 IT, 3 admin
Cửa | 2 cửa nhập, 3 cửa xuất; 1 khu 隔離 vật lý (chia theo dải nhiệt: C-Q, F-Q; 常温 không có -Q)
3 dải nhiệt (Yuki tự công bố) | 常温 15–25°C · 冷蔵 0–5°C · 冷凍 ≤ −18°C (version theo ngày hiệu lực, BR-TEMP-01)
Logger | Ghi mỗi 15 phút theo zone (DL-A01/C01/F01); xuất CSV (không kết nối live — online là option)
Số SKU | 12 SKU (4/dải) — R-02; chỉ gạo (AMB-001) & bò (CHI-001) có truy xuất pháp định
Khối lượng (3 tháng mẫu) | Nhập ~1.800 dòng/tháng · Xuất ~7.200 dòng/tháng
Hợp đồng khách-SKU | 15 agreement (R-04); delivery window: ONE_THIRD / ONE_HALF / LABEL_DATE_ONLY; 2 dòng (AGR-008/014) CHƯA chốt — không mặc định
Concurrent users | 80 (NFR-PERF-01) — KHÔNG quy về 42; test tải đúng 80
Service time | 05:00–23:00 JST, 2 ca; AVL 99.5%/tháng (NFR-AVL-01)
Dataset test hiệu năng | 300.000 shipment lines + 2,5 triệu temperature readings (NFR-PERF-02, R-03)
Timeline | Start 2026-10-05 · Basic design 8 tuần · Build+Test 18 tuần · 2 migration rehearsal · UAT 6 tuần · Go-live 2027-06-01